## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | SIN220202072562 | Proyecto de inversión | 861642.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861642.44, modificado:861642.44}} | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 37573 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 37573 | S | 50 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA 20 DE ENERO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE NUMERO 6, PARTE DE AYUNTAMIENTO MUNIICIPAL DE CONCORDIA PARA TOMAR CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENCONTRARSE, lon:-106.06551146, lat:23.28645266}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 861642.44 | 861642.44 | 861642.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-001-2022, contratista:JORGE DE JESUS PAEZ CORREA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA, monto:861642.44, importe_modificado:861642.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2072562/proyecto_FIN, 2072562/proyecto_INICIO, 2072562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202072617 | Proyecto de inversión | 238693.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238693.91, modificado:238693.91}} | AMPLIACION DEL RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUELINA ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y CALLES PABLO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA. - 37987 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 37987 | S | 18 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:CALLE MIGUELINA COLONIA ZAVALA, 82604 ZAVALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PABLO MORENO, PARTE DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE POR CALLE BENITO JUAREZ HACIA CALLE JAVIER MINA TOMAR BOULEVARD CESAR RAMOS PA, lon:-106.1132386, lat:23.34919518}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202072824 | Proyecto de inversión | 721851.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721851.02, modificado:721851.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAFAEL BUELNA, CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA - 39242 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 39242 | S | 30 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA CONCORDIA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ENCARNACION VIUDA DE VALDEZ Y CALLE FRANCISCO GUTIERREZ, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO POR CALLE GENERAL C, lon:-106.06958738, lat:23.28696261}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202072938 | Proyecto de inversión | 186648.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186648.65, modificado:186648.65}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO DE IBARRA , COLONIA SAN SEBASTIAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA - 39755 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 39755 | S | 25 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE IBARRA COLONIA SAN SEBASTIÁN, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MANUELA MORENO Y CALLE JOSE GARZON VIZCARRA, PARTIMOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MIN, lon:-106.06774237, lat:23.29375858}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202073208 | Proyecto de inversión | 268238 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268238.0, modificado:268238.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 41033 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Concordia | 41033 | S | 27 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:CALLE JUAN CARRASCO COLONIA ZAVALA, 82604 ZAVALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JOSE ROJAS Y CALLE ANGEL FLORES, LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MACÍAS VALENZUELA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO ZAVALA A 11.6 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-106.11587144, lat:23.35120995}} | 2022-06-15 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202072792 | Proyecto de inversión | 954626.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954626.41, modificado:954626.41}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE A LA LOMA, ENTRE CALLE A LAS PARCELAS Y CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA. - 38925 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 38925 | S | 50 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:CALLE A LA LOMA COLONIA SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LAS PARCELAS, SE PARTE DE CABECERA MUNICIPAL HACIA BOULEVARD CESAR RAMOS POSTERIORMENTE SE TOMA LA CARRETERA C, lon:-106.08026798, lat:23.41206078}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202073198 | Proyecto de inversión | 1225167.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225167.28, modificado:1225167.28}} | REHABILITACION DE LINEA DE RED E ALCANTARILLADO EN CALLE EL ZANJON, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO GUTIERREZ, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 40981 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 40981 | S | 70 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZANJON COLONIA SAN SEBASTIÁN, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 10 NORTE PARTE DE AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA TOMANDO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PA, lon:-106.06743522, lat:23.29076409}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202073595 | Proyecto de inversión | 395235.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395235.87, modificado:395235.87}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL PALMITO, CONCORDIA, SINALOA - 43382 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 43382 | S | 40 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:CALLEJON RRUMBO A TANQUES DE AGUA COLONIA EL PALMITO, 82630 EL PALMITO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO 40 LIBRE Y CALLEJON RUMBO AL ASERRADERO, DIRIGIRSE POR CALLE BENITO JUÁREZ HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER , lon:-105.83932689, lat:23.56403295}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202077429 | Proyecto de inversión | 1383292.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383292.18, modificado:1383292.18}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ENTRADA Y SALIDA, EN LA COMINDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. - 67475 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 67475 | S | 60 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:CALLE RRUMBO A TANQUES DE AGUA COLONIA LA PETACA, 82667 LA PETACA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE RUMBO A CHIRIMOYOS DE LA PECATA Y CALLE DE LAS ESCALERAS, DIRIGIRSE POR CALLE BENITO JUAREZ HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PO, lon:-105.80430057, lat:23.4306509}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202071668 | Proyecto de inversión | 703391.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703391.53, modificado:703391.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 32483 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concordia | 32483 | S | 52 | 38 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE CALLE RIO BALUARTE INTERIOR SN COLONIA AGUA CALIENTE DE GÁRATE AGUA CALIENTE, 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE LOPEZ, PARTIMOS DE CABECERA M, lon:-106.08867892, lat:23.16383929}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202073004 | Proyecto de inversión | 796843.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796843.7, modificado:796843.7}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PETACA, CONCORDIA SINALOA - 40055 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 40055 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:CALLE RUMBO A CHIRIMOYOS PUEBLO LA PETACA, 82667 LA PETACA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLEJON RUMBO A CHIRIMOYOS DE LA PECATA Y CALLE PRINCIPAL, DIRIGIRSE POR CALLE BENITO JUAREZ HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA POR 350 M. JI, lon:-105.80356377, lat:23.41484148}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202079102 | Proyecto de inversión | 346336.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346336.62, modificado:346336.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE YACIMIENTO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 76601 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 76601 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:CALLE A POBLADO LA PETACA COLONIA LA PETACA, 82667 LA PETACA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLEJON CAMINO A LA BOBA Y CALLEJON AL OJO DE AGUA, DIRIGIRSE POR CALLE BENITO JUAREZ HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA POR 350 M. GIRO A , lon:-105.80893866, lat:23.42838057}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202073212 | Proyecto de inversión | 269789.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269789.23, modificado:269789.23}} | REHABILITACION DEL LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA. - 41055 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 41055 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CONCORDIA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, PARTIMOS DE PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL LLEGAR A JA JUNTA , lon:-106.07076427, lat:23.29118957}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202078546 | Proyecto de inversión | 503163.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503163.54, modificado:503163.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA. - 73791 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concordia | 73791 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE 22 DE DICIEMBRE COLONIA EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, PARTIMOS DESDE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON RUMBO A CALLE ANGEL FLORES PARA INGRESAR A CARRET, lon:-106.13715096, lat:23.36310267}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202071487 | Proyecto de inversión | 340284.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340284.92, modificado:340284.92}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE LOMAS DEL SOL , COL. JARDINES DE LA LOMA ,MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 31539 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 31539 | S | 10 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE LA LOMA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE LOMAS DE CONCORDIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SE PARTE DE PLAZUELA MORELOS RUMBO A BOULEVARD C, lon:-106.07027864, lat:23.27803558}} | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202072242 | Proyecto de inversión | 379993.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379993.5, modificado:379993.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE A LA ESCUELA, ENTRE CALLE GUILLERMO ESPINOZA Y CALLE ALVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 35356 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 35356 | S | 50 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CALLE CALLE A LA ESCUELA COLONIA MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE GUILLERMO ESPINOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL HACIA BOULEVARD CESAR RAMOS PARA POSTERIORMENTE RECORRER, lon:-106.0485759, lat:23.24828491}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 379993.5 | 379993.5 | 379993.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-002-2022, contratista:JORGE DE JESUS PAEZ CORREA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA, monto:379993.5, importe_modificado:379993.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2072242/proyecto_INICIO, 2072242/proyecto_PROCESO, 2072242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202073018 | Proyecto de inversión | 192075.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192075.61, modificado:192075.61}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOMAS DEL SOL, EN COLONIA JARDINES DE LA LOMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA. - 40090 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 40090 | S | 50 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL SOL COLONIA JARDINES DE LA LOMA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE AL TANQUE DE AGUA Y CALLE PROLONGACION LOMAS DEL SOL, SE PARTE DE AYUNTAMIENTO RUMBO A BOULEVARD CESAR RAMOS, lon:-106.0701194, lat:23.27792084}} | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202073202 | Proyecto de inversión | 827951.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827951.86, modificado:827951.86}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZANJON, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ANTONIO ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, SINALOA. - 40994 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 40994 | S | 60 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZANJON COLONIA SAN SEBASTIÁN, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE 10 NORTE PARTE DE AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA TOMANDO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PA, lon:-106.06728671, lat:23.29054842}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202073209 | Proyecto de inversión | 524404.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524404.02, modificado:524404.02}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA. - 41043 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 41043 | S | 30 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CONCORDIA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ISIDORO PERAZA, CALLE SALOME VIZCARRA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A UN COSTADO DE JUNTA, lon:-106.06972316, lat:23.28982979}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202072608 | Proyecto de inversión | 964124.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964124.3, modificado:964124.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICOEN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 37945 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concordia | 37945 | S | 35 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL RIO COLONIA LA CONCEPCIÓN LA BARRIGONA, 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RUMBO AL RIO, TOMA C. BENITO JUÁREZ POR 300 M GIRO A LA IZQUIERDA HACHA CARRETERA E, lon:-106.17092967, lat:23.39391187}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202072924 | Proyecto de inversión | 755096.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755096.17, modificado:755096.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA - 39693 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concordia | 39693 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE RUMBO A LAS POZOD DE AGUA COLONIA LA CONCEPCIÓN LA BARRIGONA, 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE RUMBO AL RIO Y CALLE JUAREZ, TOMA C. BENITO JUÁREZ POR 300 M GIRO A LA IZQUIERDA HACHA CARR, lon:-106.17007166, lat:23.39315698}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202072181 | Proyecto de inversión | 225260.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225260.74, modificado:225260.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A LA ESCUELA ENTRE CALLE GUILLERMO ESPINOZA Y CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 34995 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 34995 | S | 50 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CALLE CALLE A LA ESCUELA COLONIA MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE GUILLERMO ESPINOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL POR BOULEVARD CESAR RAMOS CON RUMBO A POBLADO MESILLAS A 6 KM , lon:-106.04856249, lat:23.24828244}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 225260.74 | 225260.74 | 225260.74 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-003-2022, contratista:ANA KAREN CABANILLAS DE LA TORRE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA, monto:225260.74, importe_modificado:225260.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2072181/proyecto_INICIO, 2072181/proyecto_PROCESO, 2072181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202073203 | Proyecto de inversión | 735392.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735392.66, modificado:735392.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA. - 41003 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concordia | 41003 | S | 60 | 65 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA MAGISTERIAL, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, PARTIMOS DE AYUNTAMIENTO Y TOMAMOS LA CALLE BENIYO JUAREZ GIRAMOS A LA IZQUIE, lon:-106.06319423, lat:23.28829941}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202072348 | Proyecto de inversión | 387627.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387627.65, modificado:387627.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A LA LOMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 36068 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 36068 | S | 50 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:CALLE CALLE A LA LOMA COLONIA SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LAS PARCELAS, PARTIMOS DESDE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA RECORREMOS 13. 4 KM , lon:-106.08008688, lat:23.41102207}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202072831 | Proyecto de inversión | 255127.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255127.56, modificado:255127.56}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA. - 39271 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 39271 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA CONCORDIA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ENCARNACION VIUDA DE VALDEZ Y CALLE FRANCISCO GUTIERREZ, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO POR CALLE GENERAL C, lon:-106.06968682, lat:23.28702353}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | SIN220202073207 | Proyecto de inversión | 1005434.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005434.73, modificado:1005434.73}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIZANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA. - 41029 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Concordia | 41029 | S | 45 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA LOS RANCHITOS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO TIRADO Y CALLE RODRIGO VALDEZ, CALLE REVOLUCION LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE MAR, lon:-106.061767, lat:23.28509787}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SIN220202072562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861642.44 | 861642.44
SIN220202072617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238693.91 | 238693.91
SIN220202072824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721851.02 | 721851.02
SIN220202072938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186648.65 | 186648.65
SIN220202073208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268238 | 268238
SIN220202072792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954626.41 | 954626.41
SIN220202073198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225167.28 | 1225167.28
SIN220202073595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395235.87 | 395235.87
SIN220202077429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1383292.18 | 1383292.18
SIN220202071668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703391.53 | 703391.53
SIN220202073004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796843.7 | 796843.7
SIN220202079102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346336.62 | 346336.62
SIN220202073212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269789.23 | 269789.23
SIN220202078546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503163.54 | 503163.54
SIN220202071487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340284.92 | 340284.92
SIN220202072242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379993.5 | 379993.5
SIN220202073018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192075.61 | 192075.61
SIN220202073202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827951.86 | 827951.86
SIN220202073209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524404.02 | 524404.02
SIN220202072608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964124.3 | 964124.3
SIN220202072924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755096.17 | 755096.17
SIN220202072181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225260.74 | 225260.74
SIN220202073203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735392.66 | 735392.66
SIN220202072348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387627.65 | 387627.65
SIN220202072831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255127.56 | 255127.56
SIN220202073207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005434.73 | 1005434.73

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN220202072562 | Metros lineales | 80 | 80
SIN220202072617 | Metros lineales | 30 | 30
SIN220202072824 | Metros lineales | 55 | 55
SIN220202072938 | Metros lineales | 40 | 40
SIN220202073208 | Metros lineales | 47 | 47
SIN220202072792 | Metros lineales | 95 | 95
SIN220202073198 | Metros lineales | 205 | 205
SIN220202073595 | Tanque(s) | 75 | 75
SIN220202077429 | Tanque(s) | 1 | 1
SIN220202071668 | Metros cuadrados de construcción | 415 | 415
SIN220202073004 | Metros lineales | 150 | 150
SIN220202079102 | Metros lineales | 150 | 150
SIN220202073212 | Metros lineales | 45 | 45
SIN220202078546 | Metros Cuadrados | 50 | 50
SIN220202071487 | Metros lineales | 45 | 45
SIN220202072242 | Metros lineales | 80 | 80
SIN220202073018 | Metros lineales | 80 | 80
SIN220202073202 | Metros lineales | 110 | 110
SIN220202073209 | Metros lineales | 65 | 65
SIN220202072608 | Metros Cuadrados | 65 | 65
SIN220202072924 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SIN220202072181 | Metros lineales | 80 | 80
SIN220202073203 | Metros Cuadrados | 125 | 125
SIN220202072348 | Metros lineales | 80 | 80
SIN220202072831 | Kilómetro lineal | 50 | 50
SIN220202073207 | Sanitario(s) | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN220202072562 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | INTERIOR SN COLONIA 20 DE ENERO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE NUMERO 6, PARTE DE AYUNTAMIENTO MUNIICIPAL DE CONCORDIA PARA TOMAR CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENCONTRARSE | -106.0655 | 23.2865
SIN220202072617 | Sinaloa | Concordia | Zavala | CALLE MIGUELINA COLONIA ZAVALA, 82604 ZAVALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PABLO MORENO, PARTE DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE POR CALLE BENITO JUAREZ HACIA CALLE JAVIER MINA TOMAR BOULEVARD CESAR RAMOS PA | -106.1132 | 23.3492
SIN220202072824 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA CONCORDIA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ENCARNACION VIUDA DE VALDEZ Y CALLE FRANCISCO GUTIERREZ, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO POR CALLE GENERAL C | -106.0696 | 23.287
SIN220202072938 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE FRANCISCO DE IBARRA COLONIA SAN SEBASTIÁN, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MANUELA MORENO Y CALLE JOSE GARZON VIZCARRA, PARTIMOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MIN | -106.0677 | 23.2938
SIN220202073208 | Sinaloa | Concordia | Zavala | CALLE JUAN CARRASCO COLONIA ZAVALA, 82604 ZAVALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JOSE ROJAS Y CALLE ANGEL FLORES, LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MACÍAS VALENZUELA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO ZAVALA A 11.6 KILOMETROS DE LA CABECERA M | -106.1159 | 23.3512
SIN220202072792 | Sinaloa | Concordia | Santa Catarina | CALLE A LA LOMA COLONIA SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LAS PARCELAS, SE PARTE DE CABECERA MUNICIPAL HACIA BOULEVARD CESAR RAMOS POSTERIORMENTE SE TOMA LA CARRETERA C | -106.0803 | 23.4121
SIN220202073198 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE ZANJON COLONIA SAN SEBASTIÁN, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 10 NORTE PARTE DE AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA TOMANDO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PA | -106.0674 | 23.2908
SIN220202073595 | Sinaloa | Concordia | El Palmito | CALLEJON RRUMBO A TANQUES DE AGUA COLONIA EL PALMITO, 82630 EL PALMITO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO 40 LIBRE Y CALLEJON RUMBO AL ASERRADERO, DIRIGIRSE POR CALLE BENITO JUÁREZ HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER | -105.8393 | 23.564
SIN220202077429 | Sinaloa | Concordia | La Petaca | CALLE RRUMBO A TANQUES DE AGUA COLONIA LA PETACA, 82667 LA PETACA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE RUMBO A CHIRIMOYOS DE LA PECATA Y CALLE DE LAS ESCALERAS, DIRIGIRSE POR CALLE BENITO JUAREZ HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PO | -105.8043 | 23.4307
SIN220202071668 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | CALLE CALLE RIO BALUARTE INTERIOR SN COLONIA AGUA CALIENTE DE GÁRATE AGUA CALIENTE, 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE LOPEZ, PARTIMOS DE CABECERA M | -106.0887 | 23.1638
SIN220202073004 | Sinaloa | Concordia | La Petaca | CALLE RUMBO A CHIRIMOYOS PUEBLO LA PETACA, 82667 LA PETACA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLEJON RUMBO A CHIRIMOYOS DE LA PECATA Y CALLE PRINCIPAL, DIRIGIRSE POR CALLE BENITO JUAREZ HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA POR 350 M. JI | -105.8036 | 23.4148
SIN220202079102 | Sinaloa | Concordia | La Petaca | CALLE A POBLADO LA PETACA COLONIA LA PETACA, 82667 LA PETACA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLEJON CAMINO A LA BOBA Y CALLEJON AL OJO DE AGUA, DIRIGIRSE POR CALLE BENITO JUAREZ HACIA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA POR 350 M. GIRO A | -105.8089 | 23.4284
SIN220202073212 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CONCORDIA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, PARTIMOS DE PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL LLEGAR A JA JUNTA | -106.0708 | 23.2912
SIN220202078546 | Sinaloa | Concordia | El Verde | CALLE 22 DE DICIEMBRE COLONIA EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, PARTIMOS DESDE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON RUMBO A CALLE ANGEL FLORES PARA INGRESAR A CARRET | -106.1372 | 23.3631
SIN220202071487 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE LA LOMA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE LOMAS DE CONCORDIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SE PARTE DE PLAZUELA MORELOS RUMBO A BOULEVARD C | -106.0703 | 23.278
SIN220202072242 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | CALLE CALLE A LA ESCUELA COLONIA MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE GUILLERMO ESPINOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL HACIA BOULEVARD CESAR RAMOS PARA POSTERIORMENTE RECORRER | -106.0486 | 23.2483
SIN220202073018 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE LOMAS DEL SOL COLONIA JARDINES DE LA LOMA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE AL TANQUE DE AGUA Y CALLE PROLONGACION LOMAS DEL SOL, SE PARTE DE AYUNTAMIENTO RUMBO A BOULEVARD CESAR RAMOS | -106.0701 | 23.2779
SIN220202073202 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE ZANJON COLONIA SAN SEBASTIÁN, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE 10 NORTE PARTE DE AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA TOMANDO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PA | -106.0673 | 23.2905
SIN220202073209 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CONCORDIA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ISIDORO PERAZA, CALLE SALOME VIZCARRA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A UN COSTADO DE JUNTA | -106.0697 | 23.2898
SIN220202072608 | Sinaloa | Concordia | La Concepción (La Barrigona) | CALLE CALLE RUMBO AL RIO COLONIA LA CONCEPCIÓN LA BARRIGONA, 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RUMBO AL RIO, TOMA C. BENITO JUÁREZ POR 300 M GIRO A LA IZQUIERDA HACHA CARRETERA E | -106.1709 | 23.3939
SIN220202072924 | Sinaloa | Concordia | La Concepción (La Barrigona) | CALLE RUMBO A LAS POZOD DE AGUA COLONIA LA CONCEPCIÓN LA BARRIGONA, 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE RUMBO AL RIO Y CALLE JUAREZ, TOMA C. BENITO JUÁREZ POR 300 M GIRO A LA IZQUIERDA HACHA CARR | -106.1701 | 23.3932
SIN220202072181 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | CALLE CALLE A LA ESCUELA COLONIA MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE GUILLERMO ESPINOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL POR BOULEVARD CESAR RAMOS CON RUMBO A POBLADO MESILLAS A 6 KM | -106.0486 | 23.2483
SIN220202073203 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE RAMON CORONA COLONIA MAGISTERIAL, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, PARTIMOS DE AYUNTAMIENTO Y TOMAMOS LA CALLE BENIYO JUAREZ GIRAMOS A LA IZQUIE | -106.0632 | 23.2883
SIN220202072348 | Sinaloa | Concordia | Santa Catarina | CALLE CALLE A LA LOMA COLONIA SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LAS PARCELAS, PARTIMOS DESDE CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA RECORREMOS 13. 4 KM | -106.0801 | 23.411
SIN220202072831 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA CONCORDIA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ENCARNACION VIUDA DE VALDEZ Y CALLE FRANCISCO GUTIERREZ, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO POR CALLE GENERAL C | -106.0697 | 23.287
SIN220202073207 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA LOS RANCHITOS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO TIRADO Y CALLE RODRIGO VALDEZ, CALLE REVOLUCION LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE MAR | -106.0618 | 23.2851

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN220202072562 | Obra | JUMAPAC-MCS-001-2022 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA | 861642.44 | 861642.44
SIN220202072242 | Obra | JUMAPAC-MCS-002-2022 | JORGE DE JESUS PAEZ CORREA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA | 379993.5 | 379993.5
SIN220202072181 | Obra | JUMAPAC-MCS-003-2022 | ANA KAREN CABANILLAS DE LA TORRE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA | 225260.74 | 225260.74

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN220202072562 | 2022 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SIN220202072617 | 2022 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
SIN220202072824 | 2022 | 2 | Metros lineales | 55 | 55 | 0 | 0
SIN220202072938 | 2022 | 2 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
SIN220202073208 | 2022 | 2 | Metros lineales | 47 | 47 | 0 | 0
SIN220202072792 | 2022 | 2 | Metros lineales | 95 | 95 | 0 | 0
SIN220202073198 | 2022 | 2 | Metros lineales | 205 | 205 | 0 | 0
SIN220202073595 | 2022 | 2 | Tanque(s) | 75 | 75 | 0 | 0
SIN220202077429 | 2022 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
SIN220202071668 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 415 | 415 | 0 | 0
SIN220202073004 | 2022 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
SIN220202079102 | 2022 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
SIN220202073212 | 2022 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
SIN220202078546 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
SIN220202071487 | 2022 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
SIN220202072242 | 2022 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SIN220202073018 | 2022 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
SIN220202073202 | 2022 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
SIN220202073209 | 2022 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 0 | 0
SIN220202072608 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 0 | 0
SIN220202072924 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
SIN220202072181 | 2022 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
SIN220202073203 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 0 | 0
SIN220202072348 | 2022 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
SIN220202072831 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 50 | 50 | 0 | 0
SIN220202073207 | 2022 | 2 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".