## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | SIN230402293762 | Acción | 171680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171680.0, modificado:171680.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 324282 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Concordia | 324282 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.068611, lat:23.287626}} | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230302250802 | Acción | 176680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176680.0, modificado:176680.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 168038 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Concordia | 168038 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.068611, lat:23.287626}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402310532 | Proyecto de inversión | 980334.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980334.56, modificado:980334.56}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 394020 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 394020 | S | 108 | 103 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALLE MARAVILLAS PUEBLO CHIRIMOYOS, 82663 CHIRIMOYOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE AMARILLADO Y ANDADOR RUMBO AL ESTADIO DE LA COMUNIDAD, CAMINO ZONA DE LOS PINOS LLEGADA POR LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DESVIACION DE LA PETACA , lon:-105.80849377, lat:23.43654884}} | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 977905.07 | 977905.07 | 977905.07 | 977905.07 | 977905.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-002-2023, contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:873824.06, importe_modificado:977905.07}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2310532/proyecto_INICIO, 2310532/proyecto_PROCESO, 2310532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402287616 | Proyecto de inversión | 562065.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562065.75, modificado:562065.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELE PREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA - 295896 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 295896 | S | 56 | 65 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:0 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR AL PUEBLO AL LADO DERECHO ESTA LA TELEPREPARATORIA DE SANTA CATARINA CONCORDIA, lon:-106.08400291, lat:23.40918511}} | 2023-10-30 | 2023-11-11 | 562065.75 | 562065.75 | 376355.65 | 376355.65 | 376355.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-010-2023, contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:562065.75, importe_modificado:562065.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {2287616/proyecto_INICIO, 2287616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402285120 | Proyecto de inversión | 564011.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564011.23, modificado:564011.23}} | CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA MUNICIPIO DE CONCORDIA - 285048 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 285048 | S | 11 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ZAVALA, 82604 ZAVALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO DE ZAVALA DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA TELEPREPA LUIS HERNANDO ROJAS, lon:-106.11115414, lat:23.35154375}} | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 564011.23 | 564011.23 | 379260.21 | 379260.21 | 379260.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-009-2023, contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:564011.23, importe_modificado:564011.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2285120/proyecto_INICIO, 2285120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402289535 | Proyecto de inversión | 300398.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300398.19, modificado:300398.19}} | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE - 305556 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 305556 | S | 902 | 963 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.8, meta_modificada:140.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE RIO PIAXTLA INTERIOR SN PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE RIO PIAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA POR, lon:-106.08748634, lat:23.16339591}} | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 300398.19 | 300398.19 | 300398.19 | 300398.19 | 300398.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-011-2023, contratista:JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:300398.19, importe_modificado:300398.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.8}} | {2289535/proyecto_INICIO, 2289535/proyecto_PROCESO, 2289535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402293588 | Proyecto de inversión | 666608.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666608.88, modificado:666608.88}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA - 323652 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 323652 | S | 92 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CALLE JUAN CARRASCO 0 INTERIOR SN PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE DAMIAN CARMONA HACIA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD VUELTA ALA IZQUIERDA EN CALLE JU, lon:-106.04794275, lat:23.24714344}} | 2023-08-30 | 2023-11-03 | 666608.88 | 666608.88 | 666608.88 | 666608.88 | 666608.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-005-2023, contratista:CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:666608.88, importe_modificado:666608.88}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2293588/proyecto_PROCESO, 2293588/proyecto_INICIO, 2293588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230302250801 | Proyecto de inversión | 1072571.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072571.97, modificado:1072571.97}} | CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO DE SANITARIO PARA TELEPREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA. - 168027 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Concordia | 168027 | S | 75 | 82 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:ANDADOR PRINCIPAL PUEBLO SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE BRECHA RUMBO A PARCELA FAM DELGADO Y , PARTIMOS DE CABECERA MUNICPAL RUMBO A CARRETERA CONCORDIALA CONCEPCION HACIA EL KM 14.1 GIRAR A LA, lon:-106.08423391, lat:23.4094832}} | 2023-08-25 | 2023-11-25 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230302250800 | Proyecto de inversión | 1045283.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045283.73, modificado:1045283.73}} | CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO DE SANITARIO PARA TELEPREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE ZAVALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA. - 167966 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Concordia | 167966 | S | 94 | 105 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ZAVALA, 82604 ZAVALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ OSUNA Y CARRETERA CONCORDIA-LA CONCEPCION, CALLE JOSE CALDERON LIZARRAGA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CONCORDIALA CONC, lon:-106.11132782, lat:23.35158133}} | 2023-08-25 | 2023-11-25 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230302250798 | Proyecto de inversión | 735782.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735782.66, modificado:735782.66}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA - 167946 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Concordia | 167946 | S | 92 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CALLE JUAN CARRASCO PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE DAMIAN CARMONA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL DE BOULEVARD ING CESAR VALDES RUMBO A CARRETERA, lon:-106.04799391, lat:23.24704417}} | 2023-08-25 | 2023-11-25 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230302250794 | Proyecto de inversión | 752763.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752763.05, modificado:752763.05}} | CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 167922 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Concordia | 167922 | S | 136 | 103 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO POTRERILLOS - LA PETACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO LA PETACA, 82667 CHIRIMOYOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE BRECHA RUMBO A PARCELA FAM ULIVARRIA Y CAMINO RUMBO A OJO DE AGUA, CALLE PRINCIPAL PARTIMOS DE, lon:-105.80880668, lat:23.43213408}} | 2023-08-25 | 2023-11-25 | 752763.05 | 752763.05 | 532248.63 | 532248.63 | 532248.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.6}} | {2250794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230302250788 | Proyecto de inversión | 873824.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873824.06, modificado:873824.06}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 167900 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Concordia | 167900 | S | 108 | 103 |  | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALLE MARAVILLAS PUEBLO CHIRIMOYOS, 82663 CHIRIMOYOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE AMARILLADO Y ANDADOR RUMBO A ESTADIO DE LA COMUNIDAD, CAMINO ZONA DE LOS PINOS PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA MAZATLAN DURANGO CUO, lon:-105.80846823, lat:23.43655043}} | 2023-08-25 | 2023-11-25 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402308592 | Proyecto de inversión | 903815.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903815.97, modificado:903815.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE DAMIÁN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 386234 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 386234 | S | 23 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE CALLE CONSTITUCION, CALLE RUMBO A LAS GRANJAS LLEGAR A ALA PALZA VUELTA A LA DERECHA DOS CALLES TOPA CON LA OBR, lon:-106.05012982, lat:23.2459209}} | 2023-11-28 | 2023-12-29 | 903815.97 | 903815.97 | 294479.34 | 294479.34 | 294479.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-018-2023, contratista:MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:903815.97, importe_modificado:903815.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:177.0}} | {2308592/proyecto_PROCESO, 2308592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402287478 | Proyecto de inversión | 717238.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717238.82, modificado:717238.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 295277 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 295277 | S | 32 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.77, meta_modificada:389.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE RIO BALUARTE INTERIOR SN PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE RIO PIAXTLA, ATRAS DE CALLE MIGUEL H, lon:-106.08862088, lat:23.16419079}} | 2023-10-30 | 2023-11-11 | 717238.82 | 717238.82 | 233720.93 | 233720.93 | 233720.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-013-2023, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:717238.82, importe_modificado:717238.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2287478/proyecto_INICIO, 2287478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402287396 | Proyecto de inversión | 1503442.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503442.28, modificado:1503442.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNCIPIO DE CONCORDIA - 294846 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 294846 | S | 13 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.25, meta_modificada:838.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA INTERIOR SN PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , CALLE ATRAS DE LA IGLESIA DE LA CANDELARIA FRENTE A LA PLAZA, lon:-106.08503158, lat:23.16286212}} | 2023-10-30 | 2023-11-11 | 1503442.28 | 1503442.28 | 489914.79 | 489914.79 | 489914.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-012-2023, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:1503442.26, importe_modificado:1503442.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2287396/proyecto_INICIO, 2287396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402289228 | Proyecto de inversión | 1801289.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801289.41, modificado:1801289.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA - 303845 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 303845 | S | 25 | 31 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL NIEBLA SALAZAR INTERIOR SN CIUDAD LAS ARENITAS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTAD, lon:-106.06228369, lat:23.29076901}} | 2023-10-30 | 2023-12-20 | 1801289.41 | 1801289.41 | 586971.89 | 586971.89 | 586971.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-014-2023, contratista:CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:1801289.41, importe_modificado:1801289.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2289228/proyecto_INICIO, 2289228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402287486 | Proyecto de inversión | 1299193.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299193.35, modificado:1299193.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA - 295306 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 295306 | S | 26 | 34 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.1, meta_modificada:847.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 0 INTERIOR SN PUEBLO TEPUXTA, 82644 TEPUXTA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD PRIMER CUADRA A LA DERECHA ESA ES LA CALLE FELIPE ANGELES PASANDO EL ABARROTE LA PRINCIPAL, lon:-106.19920264, lat:23.41476131}} | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 1299193.35 | 1299193.35 | 423359.15 | 423359.15 | 423359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-020-2023, contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:1299197.35, importe_modificado:1299197.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2287486/proyecto_INICIO, 2287486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402289146 | Proyecto de inversión | 524634.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524634.57, modificado:524634.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 303413 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 303413 | S | 92 | 94 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.4, meta_modificada:329.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:56, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN PUEBLO LA EMBOCADA, 82605 LA EMBOCADA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON ARROYO, CALLE AQUILES SERDAN AL LLEGAR PRIMERA CUADRA ALA IZQUIERDA CASI AL FONDO DE LA CALLE, lon:-106.14800548, lat:23.24887995}} | 2023-10-30 | 2023-12-20 | 524634.57 | 524634.57 | 170964.51 | 170964.51 | 170964.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-016-2023, contratista:MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:524634.57, importe_modificado:524634.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2289146/proyecto_INICIO, 2289146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402288446 | Proyecto de inversión | 413231.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413231.08, modificado:413231.08}} | PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUAYANERA MUNICPIO DE CONCORDIA SINALOA - 300179 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 300179 | S | 67 | 58 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.95, meta_modificada:285.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:307, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA GUAYANERA, 82666 LA GUAYANERA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA LIBRE MAZATLAN DURANGO Y CARRETERA PANUCO LA GUAYANERA, CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL LLEGAQNDO POR LA CARRETERA LIBRE MAZATL, lon:-105.89161188, lat:23.40732231}} | 2023-10-23 | 2023-12-20 | 413231.08 | 413231.08 | 413231.08 | 413231.08 | 413231.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-017-2023, contratista:JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:413231.08, importe_modificado:413231.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.95}} | {2288446/proyecto_FIN, 2288446/proyecto_INICIO, 2288446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402288442 | Proyecto de inversión | 368737.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368737.93, modificado:368737.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 300167 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 300167 | S | 26 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.4, meta_modificada:248.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:CALLE JOSE LUIS MORALES INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA, 82660 SANTA LUCÍA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO AL ESTADIO Y CALLE CALLE RUMBO AL PANTEON, CALLE EL JUMAIS ENTRADA POR CALLE AL ESTADIO DE BEISBOL ATRAS DE, lon:-105.85283092, lat:23.43738191}} | 2023-10-30 | 2023-12-20 | 368737.93 | 368737.93 | 368737.93 | 368737.93 | 368737.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-015-2023, contratista:JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:368737.93, importe_modificado:368737.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.4}} | {2288442/proyecto_FIN, 2288442/proyecto_INICIO, 2288442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402288432 | Proyecto de inversión | 1161781.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161781.4, modificado:1161781.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 300129 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 300129 | S | 46 | 34 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.33, meta_modificada:679.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ROSALES, CALLEJON CAMINO A DURANGUITO EL RASTRO SE LLEGA POR CALLE ROSALES A PRIMER CUADRA A LA IZQUIERDA, lon:-106.13369608, lat:23.36435288}} | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 1161781.4 | 1161781.4 | 378580.49 | 378580.49 | 378580.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-019-2023, contratista:MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:1161781.4, importe_modificado:1161781.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2288432/proyecto_INICIO, 2288432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230202223319 | Proyecto de inversión | 1650766.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650766.91, modificado:1650766.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJÓN CUAUHTÉMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 73014 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concordia | 73014 | S | 68 | 59 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1247.0, meta_modificada:1247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MARAVILLA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CAMINO HACIA LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC, CALLE LOMA LINDA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL COLONI, lon:-106.07279129, lat:23.28866888}} | 2023-07-23 | 2023-09-03 | 1650766.91 | 1650766.91 | 1650766.91 | 1650766.91 | 1650766.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1247.0}} | {2223319/proyecto_FIN, 2223319/proyecto_PROCESO, 2223319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402287641 | Proyecto de inversión | 712397.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712397.18, modificado:712397.18}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS PLATANOS DE CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA - 296153 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 296153 | S | 948 | 1134 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 0 INTERIOR SN COLONIA LOS RANCHITOS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CARRETERA CONCORDIA MESILLAS, POR CALLE NICOLAS BRAVO HACIA EL ARROLLO CONCORDI, lon:-106.06051128, lat:23.28335217}} | 2023-10-23 | 2023-12-20 | 712397.18 | 712397.18 | 213719.15 | 213719.15 | 213719.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-007-2023, contratista:HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, monto:712397.18, importe_modificado:712397.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2287641/proyecto_INICIO, 2287641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402284647 | Proyecto de inversión | 1763615.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763615.55, modificado:1763615.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS GRANJAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA - 282935 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 282935 | S | 143 | 117 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:666.5, meta_modificada:666.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS GRANJAS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CARRETERA CONCORDIA MESILLAS, CALLE CARRETERA MAZATLAN DURANGO FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL IGNACIO BRITO , lon:-106.05845671, lat:23.28617278}} | 2023-10-19 | 2023-11-14 | 1763615.55 | 1763615.55 | 1763615.55 | 1763615.55 | 1763615.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-009-2023, contratista:CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, monto:1763615.55, importe_modificado:1763615.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:666.5}} | {2284647/proyecto_INICIO, 2284647/proyecto_FIN, 2284647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402287973 | Proyecto de inversión | 261409.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261409.53, modificado:261409.53}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS MANGOS DE CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA - 297647 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 297647 | S | 1010 | 940 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MESILLAS 0 INTERIOR SN COLONIA EL BICHOLA, 82600 EL BICHOLA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA CONCORDIA MESILLAS Y CALLEJON LOS MANGOS, SALIDA DE CARRETERA CONCORDIA A MESILLAS A LA ALTURA DE LOS MANGOS ANTES, lon:-106.05696308, lat:23.28158808}} | 2023-10-30 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402289488 | Proyecto de inversión | 223136 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223136.0, modificado:223136.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTRO MECANICO DE NORIA DE AGUA POTABLE POZO LAS TINAS EN AGUACALIENTE DE GARATE - 305357 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 305357 | S | 902 | 963 |  | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 LAS TINAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA MAZATLAN TEPIC MEXICO 15 Y CALLE ENTRE AGUA CALIENTE DE GARATE Y EL PUEBLO DE EL HUAJOTE A 2.5 KM A LA IZQUIERDA, BREC, lon:-106.05509337, lat:23.15009149}} | 2023-11-03 | 2023-12-03 | 223136 | 223136 | 66940.8 | 66940.8 | 66940.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-006-2023, contratista:HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, monto:223136.0, importe_modificado:223136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.3}} | {2289488/proyecto_INICIO, 2289488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402293701 | Proyecto de inversión | 2550566.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550566.62, modificado:2550566.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA - 324041 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 324041 | S | 963 | 925 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD ING. CESAR RAMOS VALDES 0 INTERIOR SN COLONIA ESTADIO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA CONCORDIA LA CONCEPCION Y CALLE LA JUVENTUD, CALLE LA VIA BOULEVARD CESAR RAMOS VALDES RECORREMO, lon:-106.06184964, lat:23.28794161}} | 2023-10-06 | 2023-11-14 | 2550566.62 | 2550566.62 | 892698.32 | 892698.32 | 892698.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-006-2023, contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:2550566.62, importe_modificado:2550566.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2293701/proyecto_PROCESO, 2293701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402288238 | Proyecto de inversión | 350884.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350884.53, modificado:350884.53}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS RESIDUALES EN CÁRCAMO SANITARIO DEL VERDE CONCORDIA SINALOA - 299164 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 299164 | S | 548 | 526 |  | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CAMINO A DURANGUITO EL VERDE, CALLE PROGRESO SE PUEDE LLEGAR POR EL CAMINO A DURANGUITO POR LA CALLE PROGRESO OM POR LA CA, lon:-106.13167496, lat:23.36476071}} | 2023-10-30 | 2023-12-20 | 350884.53 | 350884.53 | 105265.36 | 105265.36 | 105265.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-008-2023, contratista:HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, monto:350884.53, importe_modificado:350884.53}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.3}} | {2288238/proyecto_INICIO, 2288238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230202228179 | Proyecto de inversión | 862564.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862564.04, modificado:862564.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LATERAL A CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 EN LA COMUNIDAD DE EL HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 110070 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 110070 | S | 62 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE LATERAL PUEBLO EL HUAJOTE, 82625 EL HUAJOTE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CARRETERA MEXICO 15, CALLE BENITO JUAREZ UBICAMOS LA COMUNIDAD DE EL HUAJOTE FRENTE A CARRETERA MEXICO 15 Y FRENTE AL ESTADIO DE LA, lon:-106.05626355, lat:23.1288869}} | 2023-07-20 | 2023-09-08 | 862564.04 | 862564.04 | 258769.21 | 258769.21 | 258769.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-004-2023, contratista:JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, monto:862564.04, importe_modificado:862564.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2228179/proyecto_INICIO, 2228179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230202223553 | Proyecto de inversión | 968969.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968969.38, modificado:963036.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN CUAUHTEMOC COLONIA LA MARAVILLA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA. - 74887 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 74887 | S | 62 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON CUAUHTEMOC COLONIA LA MARAVILLA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE SALOME VIZCARRA Y CALLE BENITO JUAREZ, PARTIMOS DE AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA POR CALLE BENITO JUÁREZ A DOS CUADRAS ACERCA , lon:-106.07104101, lat:23.2886021}} | 2023-07-20 | 2023-09-08 | 963035.35 | 963035.35 | 963035.35 | 963035.35 | 963035.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2223553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230302250756 | Proyecto de inversión | 1255474.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255474.45, modificado:1255474.45}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS RESIDUALES EN CÁRCAMO SANITARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA - 167799 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 167799 | S | 1432 | 1225 |  | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EL PUENTITO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUELA MORENO, CALLE HUERTA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-106.07028002, lat:23.2931135}} | 2023-08-14 | 2023-10-16 | 1255474.45 | 1255474.45 | 1255474.45 | 1255474.45 | 1255474.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:5.0}} | {2250756/proyecto_INICIO, 2250756/proyecto_PROCESO, 2250756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230302250750 | Proyecto de inversión | 2668765.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668765.05, modificado:2668765.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA - 167781 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 167781 | S | 963 | 925 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD ING. CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES COLONIA ESTADIO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA CONCORDIA LA CONCEPCION Y CALLE LA JUVENTUD, CALLE LA VIA PARTIMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA , lon:-106.06049207, lat:23.2880305}} | 2023-08-30 | 2023-11-03 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230302250740 | Proyecto de inversión | 1803297.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803297.18, modificado:1803297.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CARRETERA CONCORDIA LA CONCEPCIÓN, CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA - 167750 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concordia | 167750 | S | 121 | 106 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ISIDORO PERAZA CIUDAD CONCORDIA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CARRETERA CONCORDIA- LA CONCEPCION, CALLE FRANCISCO DE IBARRA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL POR EL BOULEVARD IN, lon:-106.06275414, lat:23.28780237}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 1803297.18 | 1803297.18 | 540989.15 | 540989.15 | 540989.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2250740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402284801 | Proyecto de inversión | 1606178.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606178.26, modificado:1606178.26}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD ING. CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES Y ENTRADA PRINCIPAL COLONIA SAN SEBASTIÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA - 283689 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 283689 | S | 123 | 101 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COCORDIA TEPUXTA CIUDAD CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA Y CARRETERA MAZATLAN DURANGO, PARTIMOS DE CARRETERA MAZATLAN DURANGO HACI, lon:-106.06211441, lat:23.28843216}} | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 1606178.26 | 1606178.26 | 1606178.26 | 1606178.26 | 1606178.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-007-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:1606178.26, importe_modificado:1606178.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1144.0}} | {2284801/proyecto_PROCESO, 2284801/proyecto_INICIO, 2284801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402285023 | Proyecto de inversión | 1740226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740226.6, modificado:1740226.6}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 284669 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 284669 | S | 56 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:109, direccion:PUEBLO LOS NARANJOS, 82656 LOS NARANJOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA A LA ENTRADA DEL PUEBLO DE LOS NARANJOS, lon:-106.05432192, lat:23.45432999}} | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 1740226.6 | 1740226.6 | 1614196.13 | 1614196.13 | 1614196.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-008-2023, contratista:MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:1740226.6, importe_modificado:1740226.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:270.0}} | {2285023/proyecto_INICIO, 2285023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230202223606 | Proyecto de inversión | 322006.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322006.19, modificado:322006.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. - 75357 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Concordia | 75357 | S | 68 | 59 |  | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MARAVILLA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CAMINO HACIA LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC, CALLE LOMA LINDA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL COLONI, lon:-106.07263541, lat:23.28862071}} | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 322006.19 | 322006.19 | 322006.19 | 322006.19 | 322006.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2223606/proyecto_FIN, 2223606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SIN230402293762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171680 | 171680
SIN230302250802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176680 | 176680
SIN230402310532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980334.56 | 980334.56
SIN230402287616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562065.75 | 562065.75
SIN230402285120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564011.23 | 564011.23
SIN230402289535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300398.19 | 300398.19
SIN230402293588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666608.88 | 666608.88
SIN230302250801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072571.97 | 1072571.97
SIN230302250800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045283.73 | 1045283.73
SIN230302250798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735782.66 | 735782.66
SIN230302250794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752763.05 | 752763.05
SIN230302250788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873824.06 | 873824.06
SIN230402308592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903815.97 | 903815.97
SIN230402287478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717238.82 | 717238.82
SIN230402287396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503442.28 | 1503442.28
SIN230402289228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801289.41 | 1801289.41
SIN230402287486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299193.35 | 1299193.35
SIN230402289146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524634.57 | 524634.57
SIN230402288446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413231.08 | 413231.08
SIN230402288442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368737.93 | 368737.93
SIN230402288432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161781.4 | 1161781.4
SIN230202223319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650766.91 | 1650766.91
SIN230402287641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712397.18 | 712397.18
SIN230402284647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763615.55 | 1763615.55
SIN230402287973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261409.53 | 261409.53
SIN230402289488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223136 | 223136
SIN230402293701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2550566.62 | 2550566.62
SIN230402288238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350884.53 | 350884.53
SIN230202228179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862564.04 | 862564.04
SIN230202223553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968969.38 | 963036.35
SIN230302250756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1255474.45 | 1255474.45
SIN230302250750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668765.05 | 2668765.05
SIN230302250740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1803297.18 | 1803297.18
SIN230402284801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606178.26 | 1606178.26
SIN230402285023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740226.6 | 1740226.6
SIN230202223606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322006.19 | 322006.19

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN230402293762 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SIN230302250802 | PROYECTO(S) | 1 | 1
SIN230402310532 | Aula | 2 | 2
SIN230402287616 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SIN230402285120 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SIN230402289535 | Metros Cuadrados | 140.8 | 140.8
SIN230402293588 | Aula | 1 | 1
SIN230302250801 | Aula | 1 | 1
SIN230302250800 | Aula | 1 | 1
SIN230302250798 | Aula | 1 | 1
SIN230302250794 | Aula | 1 | 1
SIN230302250788 | Aula | 2 | 2
SIN230402308592 | Metros cuadrados de construcción | 588 | 588
SIN230402287478 | Metros Cuadrados | 389.77 | 389.77
SIN230402287396 | Metros Cuadrados | 838.25 | 838.25
SIN230402289228 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536
SIN230402287486 | Metros Cuadrados | 847.1 | 847.1
SIN230402289146 | Metros Cuadrados | 329.4 | 329.4
SIN230402288446 | Metros Cuadrados | 285.95 | 285.95
SIN230402288442 | Metros Cuadrados | 248.4 | 248.4
SIN230402288432 | Metros Cuadrados | 679.33 | 679.33
SIN230202223319 | Metros | 1247 | 1247
SIN230402287641 | Piezas | 1 | 1
SIN230402284647 | Metros lineales | 666.5 | 666.5
SIN230402287973 | Piezas | 1 | 1
SIN230402289488 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SIN230402293701 | Metros lineales | 321 | 321
SIN230402288238 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SIN230202228179 | Metros lineales | 300 | 300
SIN230202223553 | Metros lineales | 200 | 200
SIN230302250756 | Maquinaria y equipo | 5 | 5
SIN230302250750 | Metros lineales | 321 | 321
SIN230302250740 | Metros lineales | 161 | 161
SIN230402284801 | Metros lineales | 1144 | 1144
SIN230402285023 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
SIN230202223606 | Luminaria | 8 | 8

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN230402293762 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.0686 | 23.2876
SIN230302250802 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.0686 | 23.2876
SIN230402310532 | Sinaloa | Concordia | Chirimoyos | CALLE MARAVILLAS PUEBLO CHIRIMOYOS, 82663 CHIRIMOYOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE AMARILLADO Y ANDADOR RUMBO AL ESTADIO DE LA COMUNIDAD, CAMINO ZONA DE LOS PINOS LLEGADA POR LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DESVIACION DE LA PETACA | -105.8085 | 23.4365
SIN230402287616 | Sinaloa | Concordia | Santa Catarina | 0 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR AL PUEBLO AL LADO DERECHO ESTA LA TELEPREPARATORIA DE SANTA CATARINA CONCORDIA | -106.084 | 23.4092
SIN230402285120 | Sinaloa | Concordia | Zavala | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ZAVALA, 82604 ZAVALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO DE ZAVALA DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA TELEPREPA LUIS HERNANDO ROJAS | -106.1112 | 23.3515
SIN230402289535 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | CALLE RIO PIAXTLA INTERIOR SN PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE RIO PIAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA POR | -106.0875 | 23.1634
SIN230402293588 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | CALLE JUAN CARRASCO 0 INTERIOR SN PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE DAMIAN CARMONA HACIA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD VUELTA ALA IZQUIERDA EN CALLE JU | -106.0479 | 23.2471
SIN230302250801 | Sinaloa | Concordia | Santa Catarina | ANDADOR PRINCIPAL PUEBLO SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE BRECHA RUMBO A PARCELA FAM DELGADO Y , PARTIMOS DE CABECERA MUNICPAL RUMBO A CARRETERA CONCORDIALA CONCEPCION HACIA EL KM 14.1 GIRAR A LA | -106.0842 | 23.4095
SIN230302250800 | Sinaloa | Concordia | Zavala | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ZAVALA, 82604 ZAVALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ OSUNA Y CARRETERA CONCORDIA-LA CONCEPCION, CALLE JOSE CALDERON LIZARRAGA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA CONCORDIALA CONC | -106.1113 | 23.3516
SIN230302250798 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | CALLE JUAN CARRASCO PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE DAMIAN CARMONA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL DE BOULEVARD ING CESAR VALDES RUMBO A CARRETERA | -106.048 | 23.247
SIN230302250794 | Sinaloa | Concordia | La Petaca | CAMINO TRAMO POTRERILLOS - LA PETACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO LA PETACA, 82667 CHIRIMOYOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE BRECHA RUMBO A PARCELA FAM ULIVARRIA Y CAMINO RUMBO A OJO DE AGUA, CALLE PRINCIPAL PARTIMOS DE | -105.8088 | 23.4321
SIN230302250788 | Sinaloa | Concordia | Chirimoyos | CALLE MARAVILLAS PUEBLO CHIRIMOYOS, 82663 CHIRIMOYOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE AMARILLADO Y ANDADOR RUMBO A ESTADIO DE LA COMUNIDAD, CAMINO ZONA DE LOS PINOS PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA MAZATLAN DURANGO CUO | -105.8085 | 23.4366
SIN230402308592 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE CALLE CONSTITUCION, CALLE RUMBO A LAS GRANJAS LLEGAR A ALA PALZA VUELTA A LA DERECHA DOS CALLES TOPA CON LA OBR | -106.0501 | 23.2459
SIN230402287478 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | CALLE RIO BALUARTE INTERIOR SN PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE RIO PIAXTLA, ATRAS DE CALLE MIGUEL H | -106.0886 | 23.1642
SIN230402287396 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | CALLE RAFAEL BUELNA INTERIOR SN PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , CALLE ATRAS DE LA IGLESIA DE LA CANDELARIA FRENTE A LA PLAZA | -106.085 | 23.1629
SIN230402289228 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE MANUEL NIEBLA SALAZAR INTERIOR SN CIUDAD LAS ARENITAS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTAD | -106.0623 | 23.2908
SIN230402287486 | Sinaloa | Concordia | Tepuxta | CALLE FELIPE ANGELES 0 INTERIOR SN PUEBLO TEPUXTA, 82644 TEPUXTA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD PRIMER CUADRA A LA DERECHA ESA ES LA CALLE FELIPE ANGELES PASANDO EL ABARROTE LA PRINCIPAL | -106.1992 | 23.4148
SIN230402289146 | Sinaloa | Concordia | La Embocada | CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN PUEBLO LA EMBOCADA, 82605 LA EMBOCADA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON ARROYO, CALLE AQUILES SERDAN AL LLEGAR PRIMERA CUADRA ALA IZQUIERDA CASI AL FONDO DE LA CALLE | -106.148 | 23.2489
SIN230402288446 | Sinaloa | Concordia | La Guayanera | INTERIOR SN PUEBLO LA GUAYANERA, 82666 LA GUAYANERA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA LIBRE MAZATLAN DURANGO Y CARRETERA PANUCO LA GUAYANERA, CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL LLEGAQNDO POR LA CARRETERA LIBRE MAZATL | -105.8916 | 23.4073
SIN230402288442 | Sinaloa | Concordia | Santa Lucía | CALLE JOSE LUIS MORALES INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA, 82660 SANTA LUCÍA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL RUMBO AL ESTADIO Y CALLE CALLE RUMBO AL PANTEON, CALLE EL JUMAIS ENTRADA POR CALLE AL ESTADIO DE BEISBOL ATRAS DE | -105.8528 | 23.4374
SIN230402288432 | Sinaloa | Concordia | El Verde | CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ROSALES, CALLEJON CAMINO A DURANGUITO EL RASTRO SE LLEGA POR CALLE ROSALES A PRIMER CUADRA A LA IZQUIERDA | -106.1337 | 23.3644
SIN230202223319 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MARAVILLA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CAMINO HACIA LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC, CALLE LOMA LINDA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL COLONI | -106.0728 | 23.2887
SIN230402287641 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE NICOLAS BRAVO 0 INTERIOR SN COLONIA LOS RANCHITOS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CARRETERA CONCORDIA MESILLAS, POR CALLE NICOLAS BRAVO HACIA EL ARROLLO CONCORDI | -106.0605 | 23.2834
SIN230402284647 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | INTERIOR SN COLONIA LAS GRANJAS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CARRETERA CONCORDIA MESILLAS, CALLE CARRETERA MAZATLAN DURANGO FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL IGNACIO BRITO | -106.0585 | 23.2862
SIN230402287973 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE CARRETERA MESILLAS 0 INTERIOR SN COLONIA EL BICHOLA, 82600 EL BICHOLA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA CONCORDIA MESILLAS Y CALLEJON LOS MANGOS, SALIDA DE CARRETERA CONCORDIA A MESILLAS A LA ALTURA DE LOS MANGOS ANTES | -106.057 | 23.2816
SIN230402289488 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | INTERIOR SN PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 LAS TINAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA MAZATLAN TEPIC MEXICO 15 Y CALLE ENTRE AGUA CALIENTE DE GARATE Y EL PUEBLO DE EL HUAJOTE A 2.5 KM A LA IZQUIERDA, BREC | -106.0551 | 23.1501
SIN230402293701 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | BOULEVARD ING. CESAR RAMOS VALDES 0 INTERIOR SN COLONIA ESTADIO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA CONCORDIA LA CONCEPCION Y CALLE LA JUVENTUD, CALLE LA VIA BOULEVARD CESAR RAMOS VALDES RECORREMO | -106.0618 | 23.2879
SIN230402288238 | Sinaloa | Concordia | El Verde | CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CAMINO A DURANGUITO EL VERDE, CALLE PROGRESO SE PUEDE LLEGAR POR EL CAMINO A DURANGUITO POR LA CALLE PROGRESO OM POR LA CA | -106.1317 | 23.3648
SIN230202228179 | Sinaloa | Concordia | El Huajote | CALLE LATERAL PUEBLO EL HUAJOTE, 82625 EL HUAJOTE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CARRETERA MEXICO 15, CALLE BENITO JUAREZ UBICAMOS LA COMUNIDAD DE EL HUAJOTE FRENTE A CARRETERA MEXICO 15 Y FRENTE AL ESTADIO DE LA | -106.0563 | 23.1289
SIN230202223553 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLEJON CUAUHTEMOC COLONIA LA MARAVILLA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE SALOME VIZCARRA Y CALLE BENITO JUAREZ, PARTIMOS DE AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA POR CALLE BENITO JUÁREZ A DOS CUADRAS ACERCA | -106.071 | 23.2886
SIN230302250756 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EL PUENTITO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUELA MORENO, CALLE HUERTA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS CALLE MIGUEL HIDALGO | -106.0703 | 23.2931
SIN230302250750 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | BOULEVARD ING. CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES COLONIA ESTADIO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA CONCORDIA LA CONCEPCION Y CALLE LA JUVENTUD, CALLE LA VIA PARTIMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA | -106.0605 | 23.288
SIN230302250740 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE ISIDORO PERAZA CIUDAD CONCORDIA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CARRETERA CONCORDIA- LA CONCEPCION, CALLE FRANCISCO DE IBARRA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL POR EL BOULEVARD IN | -106.0628 | 23.2878
SIN230402284801 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE CARRETERA COCORDIA TEPUXTA CIUDAD CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA Y CARRETERA MAZATLAN DURANGO, PARTIMOS DE CARRETERA MAZATLAN DURANGO HACI | -106.0621 | 23.2884
SIN230402285023 | Sinaloa | Concordia | Los Naranjos | PUEBLO LOS NARANJOS, 82656 LOS NARANJOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA A LA ENTRADA DEL PUEBLO DE LOS NARANJOS | -106.0543 | 23.4543
SIN230202223606 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA MARAVILLA, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CAMINO HACIA LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC, CALLE LOMA LINDA PARTIMOS DE CABECERA MUNICIPAL COLONI | -106.0726 | 23.2886

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN230402310532 | Obra | FISM-MCS-002-2023 | FELIPE SOTO BERNAL | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 873824.06 | 977905.07
SIN230402287616 | Obra | FISM-MCS-010-2023 | FELIPE SOTO BERNAL | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 562065.75 | 562065.75
SIN230402285120 | Obra | FISM-MCS-009-2023 | FELIPE SOTO BERNAL | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 564011.23 | 564011.23
SIN230402289535 | Obra | FISM-MCS-011-2023 | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 300398.19 | 300398.19
SIN230402293588 | Obra | FISM-MCS-005-2023 | CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 666608.88 | 666608.88
SIN230402308592 | Obra | FISM-MCS-018-2023 | MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 903815.97 | 903815.97
SIN230402287478 | Obra | FISM-MCS-013-2023 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 717238.82 | 717238.82
SIN230402287396 | Obra | FISM-MCS-012-2023 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 1503442.26 | 1503442.26
SIN230402289228 | Obra | FISM-MCS-014-2023 | CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 1801289.41 | 1801289.41
SIN230402287486 | Obra | FISM-MCS-020-2023 | FELIPE SOTO BERNAL | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 1299197.35 | 1299197.35
SIN230402289146 | Obra | FISM-MCS-016-2023 | MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 524634.57 | 524634.57
SIN230402288446 | Obra | FISM-MCS-017-2023 | JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 413231.08 | 413231.08
SIN230402288442 | Obra | FISM-MCS-015-2023 | JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 368737.93 | 368737.93
SIN230402288432 | Obra | FISM-MCS-019-2023 | MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 1161781.4 | 1161781.4
SIN230402287641 | Obra | JUMAPAC-MCS-007-2023 | HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 712397.18 | 712397.18
SIN230402284647 | Obra | JUMAPAC-MCS-009-2023 | CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 1763615.55 | 1763615.55
SIN230402289488 | Obra | JUMAPAC-MCS-006-2023 | HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 223136 | 223136.0
SIN230402293701 | Obra | FISM-MCS-006-2023 | FELIPE SOTO BERNAL | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 2550566.62 | 2550566.62
SIN230402288238 | Obra | JUMAPAC-MCS-008-2023 | HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 350884.53 | 350884.53
SIN230202228179 | Obra | JUMAPAC-MCS-004-2023 | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 862564.04 | 862564.04
SIN230402284801 | Obra | FISM-MCS-007-2023 | CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO SA DE CV | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 1606178.26 | 1606178.26
SIN230402285023 | Obra | FISM-MCS-008-2023 | MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 1740226.6 | 1740226.6

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN230402293762 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
SIN230302250802 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN230402310532 | 2023 | 4 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN230402287616 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 11 | 34.375
SIN230402285120 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 10 | 31.25
SIN230402289535 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 140.8 | 140.8 | 140.8 | 100
SIN230402293588 | 2023 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN230302250801 | 2023 | 4 | Aula | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN230302250800 | 2023 | 4 | Aula | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN230302250798 | 2023 | 4 | Aula | 1 | 1 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN230302250794 | 2023 | 4 | Aula | 1 | 1 | 0.6 | 60
SIN230302250788 | 2023 | 4 | Aula | 2 | 2 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN230402308592 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 588 | 588 | 177 | 30.102
SIN230402287478 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 389.77 | 389.77 | 125 | 32.0702
SIN230402287396 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 838.25 | 838.25 | 260 | 31.017
SIN230402289228 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1536 | 1536 | 480 | 31.25
SIN230402287486 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 847.1 | 847.1 | 275 | 32.4637
SIN230402289146 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 329.4 | 329.4 | 120 | 36.4299
SIN230402288446 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 285.95 | 285.95 | 285.95 | 100
SIN230402288442 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 248.4 | 248.4 | 248.4 | 100
SIN230402288432 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 679.33 | 679.33 | 204 | 30.0296
SIN230202223319 | 2023 | 4 | Metros | 1247 | 1247 | 1247 | 100
SIN230402287641 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN230402284647 | 2023 | 4 | Metros lineales | 666.5 | 666.5 | 666.5 | 100
SIN230402287973 | 2023 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
SIN230402289488 | 2023 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN230402293701 | 2023 | 4 | Metros lineales | 321 | 321 | 110 | 34.2679
SIN230402288238 | 2023 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0.3 | 30
SIN230202228179 | 2023 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 100 | 33.3333
SIN230202223553 | 2023 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SIN230302250756 | 2023 | 4 | Maquinaria y equipo | 5 | 5 | 5 | 100
SIN230302250750 | 2023 | 4 | Metros lineales | 321 | 321 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN230302250740 | 2023 | 4 | Metros lineales | 161 | 161 | 30 | 18.6335
SIN230402284801 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1144 | 1144 | 1144 | 100
SIN230402285023 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300 | 270 | 90
SIN230202223606 | 2023 | 4 | Luminaria | 8 | 8 | 8 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".