## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | SIN240302416382 | Proyecto de inversión | 1549293.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549293.4, modificado:1549270.67}} | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 211479 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 211479 | S | 52 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE INGRESA POR LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PARA , lon:-106.13502675, lat:23.36371029}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1549270.67 | 1549270.67 | 1549270.67 | 1549270.67 | 1549270.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-001-2024, contratista:MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:1549293.4, importe_modificado:1549293.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:207.0}} | {2416382/proyecto_FIN, 2416382/proyecto_INICIO, 2416382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202362455 | Proyecto de inversión | 83380.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83380.18, modificado:83380.18}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA - 50162 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 50162 | S | 33 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:CALLE CALLE RUMBOAL COBAES 86 RANCHERIA EL PALMITO, 82630 EL PALMITO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE DEL COBAES 86 Y CARRETERA MAZATLAN DURANGO MEXICO 40, CALLEJON ASERRADERO DE LOS COLLANTES POR LA CARRETERA MEXICO 40 DE L, lon:-105.84089196, lat:23.56488361}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 83380.18 | 83380.18 | 83380.18 | 83380.18 | 83380.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2362455/proyecto_PROCESO, 2362455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202362150 | Proyecto de inversión | 1549293.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549293.4, modificado:1549293.4}} | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 49117 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 49117 | S | 48 | 58 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE PROGRESO, CALLE CALLE MORELOS INGRESANDO POR LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA LA CALLE PROGRESO E, lon:-106.13520638, lat:23.36370538}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302416589 | Proyecto de inversión | 873614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873614.91, modificado:873614.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR POR CARRETERA VECINAL TRAMO POTRERILLOS LA ESCONDIDA EN EL POBLADO CUATANTAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 212851 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 212851 | S | 48 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:46, direccion:RANCHERIA CUATANTAL, 82670 CUATANTAL, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERO - CUATANTAL LA PETACA Y CARRETERA CUATANTAL - RIO BALUARTE, CUATANTAL SE LOCALIZA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HEROICA CIUDAD CO, lon:-105.78975323, lat:23.38020505}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202362258 | Proyecto de inversión | 873614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873614.91, modificado:873614.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR POR CARRETERA VECINAL TRAMO POTRERILLOS LA ESCONDIDA EN EL POBLADO EL CUATANTAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 51536 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 51536 | S | 48 | 53 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA CUATANTAL, 82670 CUATANTAL, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA POTRERILLOS LA ESCONDIDA, CARRETERA QUE CONDUCE DESDE POTRERILLOS HASTA LA LOCALIDAD DE , lon:-105.78977609, lat:23.38023399}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302416316 | Proyecto de inversión | 477502.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477502.23, modificado:477502.23}} | AMPLIACIÓN DE SUBCOLECTOR EN SECTOR COLONIA ESTADIO POR CANAL PLUVIAL HACIA LA COLONIA LOS ARRAYANES EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 211128 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 211128 | S | 53 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD ING CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES CIUDAD ESTADIO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ISIDORO PERAZA Y CALLE AV DE LA JUVENTUD, CALLEJON LAS PALMAS BOULEVARD INGENIERO CESAR OCTAVIO RAMOS VALDEZ , lon:-106.06058329, lat:23.28809447}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 477502.23 | 477502.23 | 477502.23 | 477502.23 | 477502.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-004-2024, contratista:CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA, monto:477502.23, importe_modificado:477502.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {2416316/proyecto_PROCESO, 2416316/proyecto_FIN, 2416316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202361221 | Proyecto de inversión | 477502.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477502.23, modificado:477502.23}} | AMPLIACIÓN DE SUBCOLECTOR EN SECTOR COLONIA ESTADIO POR CANAL PLUVIAL HACIA LA COLONIA LOS ARRAYANES EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 48268 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 48268 | S | 52 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA JUVENTUD CIUDAD LOS ARRAYANES, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE AV DE LA JUVENTUD Y CALLEJON DE LA JUVENTUD, CARRETERA MAZATLAN DURANGO A UN COSTADO DE LA CARTERA DURANGO MAZATLÁN SE LOCALIZ, lon:-106.06399454, lat:23.28575321}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202361755 | Proyecto de inversión | 636812.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636812.38, modificado:636812.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEL ZANJON EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 47973 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 47973 | S | 42 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA PRIMARIA Y CALLE LA PLAZUELA, CALLEJON DEL ZANJON AL INGRESAR POR LA CALLE DE LA PRIMARIA RUMBO, lon:-106.16818377, lat:23.39475657}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 636812.38 | 636812.38 | 636812.38 | 636812.38 | 636812.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2361755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202362042 | Proyecto de inversión | 1881938.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1881938.49, modificado:1881938.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE LAS ARENITAS HASTA CALLE ÁNGEL FLORES DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 50711 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 50711 | S | 178 | 170 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO ALA COLONIA LAS ARENITAS CIUDAD LAS ARENITAS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ACCESO ALA COLONIA LAS ARENITAS Y CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA, CALLE ACCESO A LA COLINIA SAN SEBASTIAN ACCE, lon:-106.06075268, lat:23.30016698}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1881938.49 | 1881938.49 | 1881938.49 | 1881938.49 | 1881938.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2362042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202361892 | Proyecto de inversión | 232928.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232928.95, modificado:232928.95}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLLE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A LA CALLE GABRIEL LEYVA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 50318 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 50318 | S | 79 | 68 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.5, meta_modificada:171.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CARRETERA MEXICO 15 MAZATLAN TEPIC, CALLE BENITO JUARE, lon:-106.08554315, lat:23.16062657}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 69878.69 | 69878.69 | 69878.69 | 69878.69 | 69878.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.5}} | {2361892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302416416 | Proyecto de inversión | 1776269.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776269.44, modificado:1776269.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE 60 DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 211712 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 211712 | S | 72 | 64 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COPALA, 82650 COPALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD IMMS BIENESTAR COPALA, CALLE CALLE DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALDIAD DE COPALA INGRESANDO POR EL ACCE, lon:-105.93372457, lat:23.39551922}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1776269.44 | 1776269.44 | 1776269.44 | 1776269.44 | 1776269.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-009-2024, contratista:JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:1776269.44, importe_modificado:1776269.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2416416/proyecto_PROCESO, 2416416/proyecto_INICIO, 2416416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302417091 | Proyecto de inversión | 343441.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343441.03, modificado:343441.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA - 215970 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 215970 | S | 52 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:194.2, meta_modificada:194.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CALLE CAMINO A LAS GRANJAS PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A LAS GRANJAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PROLONGACION DAMIAN CARMONA CALLE LAS GRANJAS ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y PROLONGACIÓN, lon:-106.05111379, lat:23.24610319}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 343441.03 | 343441.03 | 343441.03 | 343441.03 | 343441.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-020-2024, contratista:JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:343441.03, importe_modificado:343441.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:194.2}} | {2417091/proyecto_INICIO, 2417091/proyecto_PROCESO, 2417091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302416732 | Proyecto de inversión | 659750.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659750.37, modificado:659750.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PANUCO MUNICIPIO CONCORDE SINALOA - 213774 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 213774 | S | 84 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:120, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA PÁNUCO, 82653 PÁNUCO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LA CUAL ES ACCESO A LA LOCALIDAD DE PANUCO, A UNA DISTANCIA DE 32 KM DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-105.90249339, lat:23.42358828}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 659750.37 | 659750.37 | 659750.37 | 659750.37 | 659750.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-010-2024, contratista:JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:659750.37, importe_modificado:659750.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {2416732/proyecto_INICIO, 2416732/proyecto_PROCESO, 2416732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302416609 | Proyecto de inversión | 271510.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271510.74, modificado:268388.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 213049 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 213049 | S | 18 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:116.98, meta_modificada:116.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERERRO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE CALLEJON SIN NOMBRE FRENTE A LA , lon:-106.08567577, lat:23.16306683}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 268388.89 | 268388.89 | 268388.89 | 268388.89 | 268388.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-015-2024, contratista:JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:271510.74, importe_modificado:271510.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:116.98}} | {2416609/proyecto_PROCESO, 2416609/proyecto_INICIO, 2416609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302417162 | Proyecto de inversión | 1465717.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1465717.48, modificado:1454999.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 216613 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 216613 | S | 72 | 64 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:133, direccion:CALLE DE LA CANCHA RANCHERIA POTRERILLOS, 82663 POTRERILLOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA DURANGO MAZATLAN TRAMO LIBRE Y CALLE DE LA CANCHA, POR LA CARRETERA LIBRE DE DURANGO MAZATLÁN A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE L, lon:-105.82722599, lat:23.45491235}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1454999.66 | 1454999.66 | 1454999.66 | 1454999.66 | 1454999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-013-2024, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:1465717.48, importe_modificado:1465717.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:652.0}} | {2417162/proyecto_FIN, 2417162/proyecto_INICIO, 2417162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302408754 | Proyecto de inversión | 786187.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786187.51, modificado:786187.51}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METÁLICA EN ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 58579 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 58579 | S | 144 | 188 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.37, meta_modificada:60.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:303, direccion:CALLE DE EL ESTADIO RANCHERIA CHUPADEROS, 82658 CHUPADEROS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE DEL ESTADIO Y , CARRETERA MAZATLAN DURANGO 40 CARRETERA MAZATLAN DURANGO 14.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE CONCORD, lon:-105.95179641, lat:23.36200264}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 786187.51 | 786187.51 | 235856.25 | 235856.25 | 235856.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-014-2024, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:786187.51, importe_modificado:786187.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2408754/proyecto_INICIO, 2408754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202366155 | Proyecto de inversión | 1465717.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1465717.48, modificado:1465717.48}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 62962 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 62962 | S | 176 | 187 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:133, direccion:CALLE DE LA CANCHA RANCHERIA POTRERILLOS, 82663 POTRERILLOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA MAZATLAN DURANGO Y CALLE DE LA CANCHA, CARRETERA POTREILLOS LA ECONDIDA POR LA CARRETERA MAZATLAN DURANGO Y LA ENTRADA AL CAMINO VECI, lon:-105.82721626, lat:23.4549144}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202363018 | Proyecto de inversión | 3799433.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3799433.19, modificado:3746031.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 51941 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 51941 | S | 75 | 68 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA VIA CIUDAD LOS RANCHITOS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA VIA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE ARROYO CONCORDIA ENTRAR POR CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ESQUINA CON CALLE LA VIA , lon:-106.06398492, lat:23.28573371}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 3746031.21 | 3746031.21 | 3746031.21 | 3746031.21 | 3746031.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {2363018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202362369 | Proyecto de inversión | 343441.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343441.03, modificado:343441.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA - 51913 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 51913 | S | 22 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CALLEJON CALLE RUMBO A LAS GRANJAS PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE RUMBO A LAS GRANJAS Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE ESQUINA CON ALVARO OBREGON PROLONGACION DAMIAN CARMONA Y CALLE RUM, lon:-106.05073495, lat:23.24613887}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202360582 | Proyecto de inversión | 846603.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846603.47, modificado:846603.47}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 45977 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 45977 | S | 187 | 128 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA VIA CIUDAD LOS RANCHITOS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA VIA Y CALLE MARAGARITA MAZA DE JUAREZ, BOULEVARD ING CESAR OACTAVIO RAMOS VALDES LA CALLE LA VÍA CORRE PARALELA AL BOULEVARD ING, lon:-106.064043, lat:23.28575037}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 846603.47 | 846603.47 | 846603.47 | 846603.47 | 846603.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2360582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202362999 | Proyecto de inversión | 659750.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659750.37, modificado:659750.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 51903 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 51903 | S | 138 | 113 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:120, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA PÁNUCO, 82653 PÁNUCO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, CALLE RUMBO ALA IGLESIA CALLE PRINCIPAL AL ENTRAR POR EL CAMINO VECINAL QUE LLEVA DE LA LOCALIDAD DE COPALA, lon:-105.90232775, lat:23.42386412}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202362987 | Proyecto de inversión | 585046.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585046.9, modificado:585046.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 51885 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 51885 | S | 66 | 63 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE DE LA PRIMARIA Y CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA 517, CALLE CALLE DE LA PLAZUELA SE LLEGA POR LA, lon:-106.16792384, lat:23.39543652}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 585046.9 | 585046.9 | 585046.9 | 585046.9 | 585046.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}} | {2362987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202361557 | Proyecto de inversión | 1776269.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776269.44, modificado:1776269.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 49482 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 49482 | S | 144 | 121 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.57, meta_modificada:877.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:PUEBLO COPALA, 82650 COPALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, CALLE ACCESO SECUNDARIA A LA LOCALIDAD DE COPALA POR EL ACCESO SECUNDARIO A LA LOCALIDAD DE COPALA POR LA CAL, lon:-105.93366579, lat:23.39554726}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202362942 | Proyecto de inversión | 271510.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271510.74, modificado:271510.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 51642 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 51642 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:116.98, meta_modificada:116.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE CALLEJON SIN NOMBRE PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE CALLEJON SIN NOMBRE CALLEJÓN , lon:-106.08559814, lat:23.1631641}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202364880 | Proyecto de inversión | 243258.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243258.18, modificado:243258.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 57936 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 57936 | S | 22 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.74, meta_modificada:93.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE ANTONIO ROSALES PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE RIO PRESIDIO FRENTE A LA PLAZA , lon:-106.09124016, lat:23.16323069}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 243258.18 | 243258.18 | 243258.18 | 243258.18 | 243258.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.74}} | {2364880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202364845 | Proyecto de inversión | 1470050.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470050.44, modificado:1470050.59}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 57836 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 57836 | S | 48 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD ING CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES CIUDAD LAS GRANJAS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE BOULEVARD ING CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES Y AVENIDA LAS FLORES, CARRETERA CONCORDIA MESILLAS 533 FRENTE A LA COL, lon:-106.05942982, lat:23.28816689}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 1470050.59 | 1470050.59 | 1470050.59 | 1470050.59 | 1470050.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2364845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240202394649 | Proyecto de inversión | 585585.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585585.57, modificado:585585.57}} | CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA - 173573 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Obras Públicas | 173573 | S | 18 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.41, meta_modificada:6.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA CIUDAD ESTADIO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE AZUCENA, CALLE VIOLETA CARRETERA MESILLAS CONCORDIA EN LA COLONIA ESTADIO SE LOCALIZA EL CAM 39 SE INGRESA POR LA , lon:-106.0571898, lat:23.28761396}} | 2024-06-06 | 2024-07-08 | 585585.57 | 175675.67 | 175675.67 | 175675.67 | 175675.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302408643 | Proyecto de inversión | 814055.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814055.1, modificado:813599.66}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 51955 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Obras Públicas | 51955 | S | 544 | 561 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE CALLE GABRIEL LEYVA PUEBLO EL HUAJOTE, 82625 EL HUAJOTE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE GABRIEL LEYVA Y LAZARO CARDENAS ESQUINA CON CALLE ADOLFO LOPEZ M, lon:-106.05731215, lat:23.12899961}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 813599.66 | 813599.66 | 813599.66 | 813599.66 | 813599.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-017-2024, contratista:MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:814055.1, importe_modificado:814055.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.0}} | {2408643/proyecto_INICIO, 2408643/proyecto_FIN, 2408643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302408566 | Proyecto de inversión | 395010.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395010.51, modificado:395009.95}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 46889 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Obras Públicas | 46889 | S | 187 | 128 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE CALLE TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 351 PUEBLO LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 351 Y CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA, CALLEJON RUMBO AL R, lon:-106.16666558, lat:23.39605422}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 395009.95 | 395009.95 | 395009.95 | 395009.95 | 395009.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-002-2024, contratista:MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:395010.51, importe_modificado:390010.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:221.0}} | {2408566/proyecto_INICIO, 2408566/proyecto_PROCESO, 2408566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | SIN240302415868 | Proyecto de inversión | 707649.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707649.01, modificado:707649.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA. - 208711 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Obras Públicas | 208711 | S | 18 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:CALLE CARRETERA DGO MAZ PUEBLO EL PALMITO, 82630 EL PALMITO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA DURANGO MAZATLAN TRAMO LIBRE Y CAMINO ASERRADERO COLLANTES, BRECHA ESCOLAR COBAES 86 POR LA CARRETERA MAZATLAN DURANGO A 65 KILOMETRO, lon:-105.8408182, lat:23.56478158}} | 2024-06-06 | 2024-07-08 | 707649.01 | 707649.01 | 212294.7 | 212294.7 | 212294.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-011-2024, contratista:MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA, monto:707649.01, importe_modificado:707649.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2415868/proyecto_PROCESO, 2415868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SIN240302416382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549293.4 | 1549270.67
SIN240202362455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83380.18 | 83380.18
SIN240202362150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549293.4 | 1549293.4
SIN240302416589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873614.91 | 873614.91
SIN240202362258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873614.91 | 873614.91
SIN240302416316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477502.23 | 477502.23
SIN240202361221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477502.23 | 477502.23
SIN240202361755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636812.38 | 636812.38
SIN240202362042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1881938.49 | 1881938.49
SIN240202361892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232928.95 | 232928.95
SIN240302416416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1776269.44 | 1776269.44
SIN240302417091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343441.03 | 343441.03
SIN240302416732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 659750.37 | 659750.37
SIN240302416609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271510.74 | 268388.89
SIN240302417162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1465717.48 | 1454999.66
SIN240302408754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 786187.51 | 786187.51
SIN240202366155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1465717.48 | 1465717.48
SIN240202363018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3799433.19 | 3746031.21
SIN240202362369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343441.03 | 343441.03
SIN240202360582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846603.47 | 846603.47
SIN240202362999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 659750.37 | 659750.37
SIN240202362987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585046.9 | 585046.9
SIN240202361557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1776269.44 | 1776269.44
SIN240202362942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271510.74 | 271510.74
SIN240202364880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243258.18 | 243258.18
SIN240202364845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1470050.44 | 1470050.59
SIN240202394649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585585.57 | 585585.57
SIN240302408643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 814055.1 | 813599.66
SIN240302408566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395010.51 | 395009.95
SIN240302415868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707649.01 | 707649.01

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN240302416382 | Metros cuadrados de construcción | 207 | 207
SIN240202362455 | Metros cuadrados de construcción | 26 | 26
SIN240202362150 | Metros cuadrados de construcción | 207 | 207
SIN240302416589 | Metros cuadrados de construcción | 154 | 154
SIN240202362258 | Metros cuadrados de construcción | 154 | 154
SIN240302416316 | Metros lineales | 151 | 151
SIN240202361221 | Metros lineales | 151 | 151
SIN240202361755 | Metros lineales | 190 | 190
SIN240202362042 | Metros lineales | 980 | 980
SIN240202361892 | Metros lineales | 171.5 | 171.5
SIN240302416416 | Metros Cuadrados | 877 | 877
SIN240302417091 | Metros cuadrados de construcción | 194.2 | 194.2
SIN240302416732 | Metros Cuadrados | 255 | 255
SIN240302416609 | Metros cuadrados de construcción | 116.98 | 116.98
SIN240302417162 | Metros cuadrados de construcción | 652 | 652
SIN240302408754 | Metros cuadrados de construcción | 60.37 | 60.37
SIN240202366155 | Metros Cuadrados | 652 | 652
SIN240202363018 | Metros cuadrados de construcción | 2400 | 2400
SIN240202362369 | Metros Cuadrados | 194 | 194
SIN240202360582 | Metros lineales | 300 | 300
SIN240202362999 | Metros Cuadrados | 255 | 255
SIN240202362987 | Metros cuadrados de construcción | 336 | 336
SIN240202361557 | Metros Cuadrados | 877.57 | 877.57
SIN240202362942 | Metros cuadrados de construcción | 116.98 | 116.98
SIN240202364880 | Metros cuadrados de construcción | 93.74 | 93.74
SIN240202364845 | Metros lineales | 900 | 900
SIN240202394649 | Metros cúbicos | 6.41 | 6.41
SIN240302408643 | Metros cuadrados de construcción | 550 | 550
SIN240302408566 | Metros cuadrados de construcción | 221 | 221
SIN240302415868 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN240302416382 | Sinaloa | Concordia | El Verde | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE INGRESA POR LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PARA | -106.135 | 23.3637
SIN240202362455 | Sinaloa | Concordia | El Palmito | CALLE CALLE RUMBOAL COBAES 86 RANCHERIA EL PALMITO, 82630 EL PALMITO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE DEL COBAES 86 Y CARRETERA MAZATLAN DURANGO MEXICO 40, CALLEJON ASERRADERO DE LOS COLLANTES POR LA CARRETERA MEXICO 40 DE L | -105.8409 | 23.5649
SIN240202362150 | Sinaloa | Concordia | El Verde | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE PROGRESO, CALLE CALLE MORELOS INGRESANDO POR LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA LA CALLE PROGRESO E | -106.1352 | 23.3637
SIN240302416589 | Sinaloa | Concordia | Cuatantal | RANCHERIA CUATANTAL, 82670 CUATANTAL, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERO - CUATANTAL LA PETACA Y CARRETERA CUATANTAL - RIO BALUARTE, CUATANTAL SE LOCALIZA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HEROICA CIUDAD CO | -105.7898 | 23.3802
SIN240202362258 | Sinaloa | Concordia | Cuatantal | CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA CUATANTAL, 82670 CUATANTAL, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA POTRERILLOS LA ESCONDIDA, CARRETERA QUE CONDUCE DESDE POTRERILLOS HASTA LA LOCALIDAD DE | -105.7898 | 23.3802
SIN240302416316 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | BOULEVARD ING CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES CIUDAD ESTADIO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ISIDORO PERAZA Y CALLE AV DE LA JUVENTUD, CALLEJON LAS PALMAS BOULEVARD INGENIERO CESAR OCTAVIO RAMOS VALDEZ | -106.0606 | 23.2881
SIN240202361221 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE LA JUVENTUD CIUDAD LOS ARRAYANES, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE AV DE LA JUVENTUD Y CALLEJON DE LA JUVENTUD, CARRETERA MAZATLAN DURANGO A UN COSTADO DE LA CARTERA DURANGO MAZATLÁN SE LOCALIZ | -106.064 | 23.2858
SIN240202361755 | Sinaloa | Concordia | La Concepción (La Barrigona) | CALLE CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA PRIMARIA Y CALLE LA PLAZUELA, CALLEJON DEL ZANJON AL INGRESAR POR LA CALLE DE LA PRIMARIA RUMBO | -106.1682 | 23.3948
SIN240202362042 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE ACCESO ALA COLONIA LAS ARENITAS CIUDAD LAS ARENITAS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ACCESO ALA COLONIA LAS ARENITAS Y CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA, CALLE ACCESO A LA COLINIA SAN SEBASTIAN ACCE | -106.0608 | 23.3002
SIN240202361892 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO Y CARRETERA MEXICO 15 MAZATLAN TEPIC, CALLE BENITO JUARE | -106.0855 | 23.1606
SIN240302416416 | Sinaloa | Concordia | Copala | CALLE PRINCIPAL PUEBLO COPALA, 82650 COPALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD IMMS BIENESTAR COPALA, CALLE CALLE DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALDIAD DE COPALA INGRESANDO POR EL ACCE | -105.9337 | 23.3955
SIN240302417091 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | CALLE CAMINO A LAS GRANJAS PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A LAS GRANJAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PROLONGACION DAMIAN CARMONA CALLE LAS GRANJAS ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y PROLONGACIÓN | -106.0511 | 23.2461
SIN240302416732 | Sinaloa | Concordia | Pánuco | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA PÁNUCO, 82653 PÁNUCO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE LA CUAL ES ACCESO A LA LOCALIDAD DE PANUCO, A UNA DISTANCIA DE 32 KM DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE | -105.9025 | 23.4236
SIN240302416609 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERERRO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE CALLEJON SIN NOMBRE FRENTE A LA | -106.0857 | 23.1631
SIN240302417162 | Sinaloa | Concordia | Potrerillos | CALLE DE LA CANCHA RANCHERIA POTRERILLOS, 82663 POTRERILLOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA DURANGO MAZATLAN TRAMO LIBRE Y CALLE DE LA CANCHA, POR LA CARRETERA LIBRE DE DURANGO MAZATLÁN A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE L | -105.8272 | 23.4549
SIN240302408754 | Sinaloa | Concordia | Chupaderos | CALLE DE EL ESTADIO RANCHERIA CHUPADEROS, 82658 CHUPADEROS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE DEL ESTADIO Y , CARRETERA MAZATLAN DURANGO 40 CARRETERA MAZATLAN DURANGO 14.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE CONCORD | -105.9518 | 23.362
SIN240202366155 | Sinaloa | Concordia | Potrerillos | CALLE DE LA CANCHA RANCHERIA POTRERILLOS, 82663 POTRERILLOS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA MAZATLAN DURANGO Y CALLE DE LA CANCHA, CARRETERA POTREILLOS LA ECONDIDA POR LA CARRETERA MAZATLAN DURANGO Y LA ENTRADA AL CAMINO VECI | -105.8272 | 23.4549
SIN240202363018 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE LA VIA CIUDAD LOS RANCHITOS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA VIA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE ARROYO CONCORDIA ENTRAR POR CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ESQUINA CON CALLE LA VIA | -106.064 | 23.2857
SIN240202362369 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | CALLEJON CALLE RUMBO A LAS GRANJAS PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE RUMBO A LAS GRANJAS Y CALLEJON CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE ESQUINA CON ALVARO OBREGON PROLONGACION DAMIAN CARMONA Y CALLE RUM | -106.0507 | 23.2461
SIN240202360582 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE LA VIA CIUDAD LOS RANCHITOS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA VIA Y CALLE MARAGARITA MAZA DE JUAREZ, BOULEVARD ING CESAR OACTAVIO RAMOS VALDES LA CALLE LA VÍA CORRE PARALELA AL BOULEVARD ING | -106.064 | 23.2858
SIN240202362999 | Sinaloa | Concordia | Pánuco | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA PÁNUCO, 82653 PÁNUCO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, CALLE RUMBO ALA IGLESIA CALLE PRINCIPAL AL ENTRAR POR EL CAMINO VECINAL QUE LLEVA DE LA LOCALIDAD DE COPALA | -105.9023 | 23.4239
SIN240202362987 | Sinaloa | Concordia | La Concepción (La Barrigona) | CALLE CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE DE LA PRIMARIA Y CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA 517, CALLE CALLE DE LA PLAZUELA SE LLEGA POR LA | -106.1679 | 23.3954
SIN240202361557 | Sinaloa | Concordia | Copala | PUEBLO COPALA, 82650 COPALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, CALLE ACCESO SECUNDARIA A LA LOCALIDAD DE COPALA POR EL ACCESO SECUNDARIO A LA LOCALIDAD DE COPALA POR LA CAL | -105.9337 | 23.3955
SIN240202362942 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | CALLE CALLEJON SIN NOMBRE PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE CALLEJON SIN NOMBRE CALLEJÓN | -106.0856 | 23.1632
SIN240202364880 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | CALLE ANTONIO ROSALES PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE RIO PRESIDIO FRENTE A LA PLAZA | -106.0912 | 23.1632
SIN240202364845 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | BOULEVARD ING CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES CIUDAD LAS GRANJAS, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE BOULEVARD ING CESAR OCTAVIO RAMOS VALDES Y AVENIDA LAS FLORES, CARRETERA CONCORDIA MESILLAS 533 FRENTE A LA COL | -106.0594 | 23.2882
SIN240202394649 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | CALLE BUGAMBILIA CIUDAD ESTADIO, 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE AZUCENA, CALLE VIOLETA CARRETERA MESILLAS CONCORDIA EN LA COLONIA ESTADIO SE LOCALIZA EL CAM 39 SE INGRESA POR LA | -106.0572 | 23.2876
SIN240302408643 | Sinaloa | Concordia | El Huajote | CALLE CALLE GABRIEL LEYVA PUEBLO EL HUAJOTE, 82625 EL HUAJOTE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE GABRIEL LEYVA Y LAZARO CARDENAS ESQUINA CON CALLE ADOLFO LOPEZ M | -106.0573 | 23.129
SIN240302408566 | Sinaloa | Concordia | La Concepción (La Barrigona) | CALLE CALLE TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 351 PUEBLO LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 351 Y CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA, CALLEJON RUMBO AL R | -106.1667 | 23.3961
SIN240302415868 | Sinaloa | Concordia | El Palmito | CALLE CARRETERA DGO MAZ PUEBLO EL PALMITO, 82630 EL PALMITO, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA DURANGO MAZATLAN TRAMO LIBRE Y CAMINO ASERRADERO COLLANTES, BRECHA ESCOLAR COBAES 86 POR LA CARRETERA MAZATLAN DURANGO A 65 KILOMETRO | -105.8408 | 23.5648

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN240302416382 | Obra | FISM-MCS-001-2024 | MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 1549293.4 | 1549293.4
SIN240302416316 | Obra | JUMAPAC-MCS-004-2024 | CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA | 477502.23 | 477502.23
SIN240302416416 | Obra | FISM-MCS-009-2024 | JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 1776269.44 | 1776269.44
SIN240302417091 | Obra | FISM-MCS-020-2024 | JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 343441.03 | 343441.03
SIN240302416732 | Obra | FISM-MCS-010-2024 | JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 659750.37 | 659750.37
SIN240302416609 | Obra | FISM-MCS-015-2024 | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 271510.74 | 271510.74
SIN240302417162 | Obra | FISM-MCS-013-2024 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 1465717.48 | 1465717.48
SIN240302408754 | Obra | FISM-MCS-014-2024 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 786187.51 | 786187.51
SIN240302408643 | Obra | FISM-MCS-017-2024 | MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 814055.1 | 814055.1
SIN240302408566 | Obra | FISM-MCS-002-2024 | MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 395010.51 | 390010.51
SIN240302415868 | Obra | FISM-MCS-011-2024 | MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA | 707649.01 | 707649.01

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN240302416382 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 207 | 207 | 207 | 100
SIN240202362455 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 26 | 26 | 26 | 100
SIN240202362150 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 207 | 207 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN240302416589 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 154 | 154 | 0 | 0
SIN240202362258 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 154 | 154 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN240302416316 | 2024 | 3 | Metros lineales | 151 | 151 | 151 | 100
SIN240202361221 | 2024 | 3 | Metros lineales | 151 | 151 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN240202361755 | 2024 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
SIN240202362042 | 2024 | 3 | Metros lineales | 980 | 980 | 980 | 100
SIN240202361892 | 2024 | 3 | Metros lineales | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 100
SIN240302416416 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 877 | 877 | 877 | 100
SIN240302417091 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 194.2 | 194.2 | 194.2 | 100
SIN240302416732 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 255 | 255 | 255 | 100
SIN240302416609 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 116.98 | 116.98 | 116.98 | 100
SIN240302417162 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 652 | 652 | 652 | 100
SIN240302408754 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 60.37 | 60.37 | 20 | 33.129
SIN240202366155 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 652 | 652 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN240202363018 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SIN240202362369 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 194 | 194 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN240202360582 | 2024 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SIN240202362999 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 255 | 255 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN240202362987 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 336 | 336 | 336 | 100
SIN240202361557 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 877.57 | 877.57 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN240202362942 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 116.98 | 116.98 | Sin avances en el trimestre | Sin avances en el trimestre
SIN240202364880 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 100
SIN240202364845 | 2024 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
SIN240202394649 | 2024 | 3 | Metros cúbicos | 6.41 | 6.41 | 2 | 31.2012
SIN240302408643 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 550 | 550 | 550 | 100
SIN240302408566 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 221 | 221 | 221 | 100
SIN240302415868 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320 | 100 | 31.25

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".