## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 5 | SIN250202533463 | Proyecto de inversión | 1663958.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1663958.52, modificado:1663952.59}} | Rehabilitación De Colector De Drenaje Sanitario A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Mesillas Municipio De Concordia Sinaloa - 38611 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 38611 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:Calle Donato Guerra Pueblo Mesillas 82680 MESILLAS, CONCORDIA ENTRE Calle Damian Carmona Y Calle Camino a los Ciruelos Calle Angel Flores carretera que conduce a la Comunidad de los ciruelos para escasos 20 m de salida se local, lon:-106.04458581, lat:23.24602261}} | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 1663952.59 | 1663952.59 | 1663952.59 | 1663952.59 | 1663952.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-003-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de Concordia Sinaloa, monto:1663958.52, importe_modificado:1663958.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2533463/proyecto_PROCESO, 2533463/proyecto_INICIO, 2533463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202533462 | Proyecto de inversión | 1245450.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245450.29, modificado:1245450.29}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Callejón Rodrigo Valdés Entre Calle Revolución Y Calle Rodrigo Valdez A Un Costado De Estadio Municipal Martín Peraza En La Colonia Los Ranchitos En La Cabecera Municipal, Municipio De Concordia Sinaloa - 37969 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 37969 | S | 140 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Rodrigo Valdes Colonia Los Ranchitos 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle La Via Y Calle revolucion Calle Rodrigo Valdes Ingreso Por La Carretera Vieja A La Localidad De Mesillas Concordia La Primera Cuadra, lon:-106.06235478, lat:23.28568111}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 1245450.29 | 1245450.29 | 1245450.29 | 1245450.29 | 1245450.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-001-2025, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:Municipio de Concordia Sinaloa, monto:1245450.29, importe_modificado:1245450.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {2533462/proyecto_INICIO, 2533462/proyecto_FIN, 2533462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202533468 | Proyecto de inversión | 240542.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240542.94, modificado:240465.65}} | Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Eleodoro Vizcarra Entre Calle San Sebastián Y Calle Sin Nombre En Colonia San Sebastián, En La Heroica Ciudad Concordia, Sinaloa - 38344 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 38344 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Eleodoro Vizcarra Colonia San Sebastián 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle san sebastian Y Calle Eleodoro Vizcarra ingresando por la carretera estatal concordia tepuxta a un kilómetro al margen izquierd, lon:-106.06520521, lat:23.29616747}} | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 240465.65 | 240465.65 | 240465.65 | 240465.65 | 240465.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-007-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de Concordia Sinaloa, monto:240542.94, importe_modificado:240465.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2533468/proyecto_INICIO, 2533468/proyecto_FIN, 2533468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585853 | Proyecto de inversión | 166957.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166957.8, modificado:166957.8}} | Construcción de Pavimento Hidráulico en Callejón Atrás del Kínder entre Callejón Sin Nombre y Calle Sin Nombre de la Localidad de Mesillas es Municipio de Concordia, Sinaloa - 101561 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 101561 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.06, meta_modificada:69.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:Callejón sin nombre Pueblo Mesillas 82680 MESILLAS, CONCORDIA ENTRE Calle Sin nombre Y Calle alvaro obregon Calle miguel hidalgo Una cuadra antes de llegar a la plaza Se localiza la calle sin nombre Donde se localiza el jardín de , lon:-106.04794129, lat:23.24684541}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 166957.8 | 166957.8 | 166957.8 | 166957.8 | 166957.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-015-2025, contratista:JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:166957.8, importe_modificado:166957.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.06}} | {2585853/proyecto_INICIO, 2585853/proyecto_FIN, 2585853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585858 | Proyecto de inversión | 2298538.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298538.69, modificado:2283292.46}} | Construcción de subcolector de drenaje sanitario En Canal Pluvial de la vía en Colonia de los ranchitos En la heroica ciudad concordia - 107644 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 107644 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Margarita Maza de Juárez Colonia Los ranchitos 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Boulevard Cesar Octavio Ramos Valdez Y Calle La vía Calle Margarita Maza de Juárez Frente al Banco de Bienestar de la heroica ciu, lon:-106.06450897, lat:23.28632033}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 2283292.46 | 2283292.46 | 2283292.46 | 2283292.46 | 2283292.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-012-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:2283751.03, importe_modificado:2283292.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2585858/proyecto_INICIO, 2585858/proyecto_FIN, 2585858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202533464 | Proyecto de inversión | 424431.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424431.65, modificado:424431.65}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle El Brujo Entre Calle San Sebastián Y Camino De Las Balamas En Colonia San Sebastián De La Heroica Ciudad Concordia - 38401 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 38401 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle San Sebastian Colonia San Sebastian 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle San Sebastian Y Calle a las Balamas Calle el brujo Entrada Por La Calle San Sebastián Por La Carretera Concordia Tepuxta A Un Kilóme, lon:-106.0670589, lat:23.29521343}} | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 424431.65 | 424431.65 | 424431.65 | 424431.65 | 424431.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-001-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de Concordia Sinaloa, monto:424431.65, importe_modificado:424431.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {2533464/proyecto_PROCESO, 2533464/proyecto_FIN, 2533464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202533466 | Proyecto de inversión | 575577.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575577.27, modificado:575454.56}} | CONSTRUCCIÓN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN PUENTE JUÁREZ ENTRE CALLE DIEZ NORTE Y ZANJON DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA - 10855 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 10855 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Callejón puente juarez Colonia San Sebastián 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Callejón puente juarez Y Calle diez norte Calle sin nombre Ingresar por la calle Isidoro Peraza la parte de atrás se encuentra la call, lon:-106.06772693, lat:23.29135265}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 575454.56 | 575454.56 | 575454.56 | 575454.56 | 575454.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-006-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:575577.27, importe_modificado:575454.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2533466/proyecto_INICIO, 2533466/proyecto_PROCESO, 2533466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202541354 | Proyecto de inversión | 996667.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996667.53, modificado:996666.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL TANQUE DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CONCORDIA SINALOA - 28733 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 28733 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:Calle calle del tanque Ranchería Santa Catarina 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA ENTRE Calle principal Y Calle calle sin nombre a se ingresa por la carretera concordia-tepuxta antes de llegar a la población del verde concordia al m, lon:-106.08154197, lat:23.4105245}} | 2025-06-26 | 2025-07-31 | 996666.09 | 996666.09 | 996666.09 | 996666.09 | 996666.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-004-2025, contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:Municipio de Concordia Sinaloa, monto:996667.53, importe_modificado:996667.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2541354/proyecto_INICIO, 2541354/proyecto_PROCESO, 2541354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585855 | Proyecto de inversión | 354443.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354443.31, modificado:354442.9}} | Construcción de pavimento hidráulico En callejón Jesús García Entre calles Jesús García y Calles sin nombre A un costado de la plazuela en la localidad de la Concepción municipio de Concordia Sinaloa - 63883 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 63883 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.61, meta_modificada:132.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo LaConcepcion 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA ENTRE Calle Jesus Garcia Y Calle Benito Juarez Calle Sin Nombre En la calle Jesús García Se localiza la plaza principal de la localidad la concepci, lon:-106.16844376, lat:23.39417748}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 354442.9 | 354442.9 | 354442.9 | 354442.9 | 354442.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-006-2025, contratista:JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:354442.9, importe_modificado:354442.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.61}} | {2585855/proyecto_FIN, 2585855/proyecto_PROCESO, 2585855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585856 | Proyecto de inversión | 870885.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870885.78, modificado:870875.94}} | Construcción de pavimento hidráulico en Calle Hidalgo entre Calle Antonio Rosales y calles en nombre de la localidad del verde municipio de concordia Sinaloa - 45987 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 45987 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:Calle hidalgo Pueblo El Verde 82648 EL VERDE, CONCORDIA ENTRE Calle Antonio Rosales Y Calle la colmena Calle Morelos llegando por la calle Benito Juárez una cuadra más de la escuela primaria del margen izquierdo se localiza la cal, lon:-106.13484459, lat:23.36315042}} | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 870875.94 | 870875.94 | 870875.94 | 870875.94 | 870875.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-009-2025, contratista:JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES, convocante:Municipio de Concordia Sinaloa, monto:870885.78, importe_modificado:870885.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}} | {2585856/proyecto_INICIO, 2585856/proyecto_FIN, 2585856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585861 | Proyecto de inversión | 1877476.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1877476.83, modificado:1877476.48}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Vicente Guerrero Entre Calle Damián Carmona Y Calle Narciso Mendoza En La Localidad De Mesillas Municipio De Concordia Sinaloa - 61471 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 61471 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.6, meta_modificada:1078.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo Mesillas 82680 MESILLAS, CONCORDIA ENTRE Calle Damian Carmona Y Calle Narciso Mendoza Calle Venustiano Carranza La localidad de mesillas por la calle Miguel Hidalgo al llegar a la plaza vuelta a la iz, lon:-106.04716025, lat:23.24576282}} | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 1877476.48 | 1877476.48 | 1877476.48 | 1877476.48 | 1877476.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-012-2025, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:1877476.48, importe_modificado:1877476.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.6}} | {2585861/proyecto_PROCESO, 2585861/proyecto_FIN, 2585861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202533461 | Proyecto de inversión | 317789.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317789.41, modificado:317707.71}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle De La Purificadora En La Localidad De Agua Caliente De Garate Municipio De Concordia Sinaloa - 35351 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 35351 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:Calle la puficadora Pueblo agua caliente de garate 82660 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA ENTRE Calle sin nombre Y Calle Álvaro obregón por la plaza de la localidad de agua caliente de garate al margen izquie, lon:-106.08612146, lat:23.16616633}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 317707.71 | 317707.71 | 317707.71 | 317707.71 | 317707.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-004-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:317789.41, importe_modificado:317707.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {2533461/proyecto_INICIO, 2533461/proyecto_PROCESO, 2533461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585854 | Proyecto de inversión | 1717662.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717662.92, modificado:1715401.27}} | Construcción de Pavimento hidráulico en Calle Lomas del Sol entre calle San Sebastián en la colonia Villa de Guadalupe en la heroica ciudad concordia Sinaloa - 21066 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 21066 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.22, meta_modificada:813.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle lomas del sol Colonia Villas de Guadalupe 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle Adolfo López Mateos Y Calle Miguel Hidalgo Calle San Sebastián A la llegada de la heroica ciudad concordia del margen derecho es, lon:-106.06919893, lat:23.27920761}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 1715401.27 | 1715401.27 | 1715401.27 | 1715401.27 | 1715401.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-011-2025, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:1717662.92, importe_modificado:1717662.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.22}} | {2585854/proyecto_PROCESO, 2585854/proyecto_INICIO, 2585854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585857 | Proyecto de inversión | 208406.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208406.26, modificado:208339.56}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Alhelí En Colonia Jardines De La Loma En La Heroica Ciudad Concordia - 67254 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 67254 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Calle Alheli Colonia Jardines de la Loma 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Boulevard Ing Cesar Octavio Ramos Valdés Y Calle violeta Calle Mexico Carretera concordia mesillas para el acceso principal primer call, lon:-106.05780536, lat:23.2881608}} | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 208339.56 | 208339.56 | 208339.56 | 208339.56 | 208339.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-008-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:208406.26, importe_modificado:208406.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2585857/proyecto_INICIO, 2585857/proyecto_PROCESO, 2585857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250402612219 | Proyecto de inversión | 609306.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609306.17, modificado:608733.2}} | Construcción de Red de Drenaje sanitario en calles Damián Carmona, Guadalupe Victoria y Ángel Flores, en la localidad de mesillas, Concordia, Sinaloa - 122208 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 122208 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:Calle Damian Carmona Pueblo Mesillas 82680 MESILLAS, CONCORDIA ENTRE Calle Damian Carmona Y Calle Guadalupe Victoria Calle Angel Flores La ubicación de la obra es conocida como las cuatro esquinas En la localidad de Mesillas conco, lon:-106.04619979, lat:23.2460826}} | 2025-10-15 | 2025-11-28 | 608733.2 | 608733.2 | 608733.2 | 608733.2 | 608733.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-010-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:609306.17, importe_modificado:608733.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2612219/proyecto_INICIO, 2612219/proyecto_FIN, 2612219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202533465 | Proyecto de inversión | 249044.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249044.78, modificado:249044.79}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 32 Entre Calle Margarita Maza De Juárez Y Calle Sin Nombre En Colonia Los Ranchitos En Heroica Ciudad Concordia - 35994 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 35994 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.96, meta_modificada:111.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle calle 32 Colonia Los Ranchitos 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle Margarita Maza de Juarez Y Calle calle jose pantoja Calle calle 34 Al Llegar A La Heroica Ciudad Concordia Al Margen Derecho Se Localiza, lon:-106.06322296, lat:23.28498208}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 249044.79 | 249044.79 | 249044.79 | 249044.79 | 249044.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-007-2025, contratista:JOSE ALFREDO GARCIA TIRADO, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:249044.79, importe_modificado:249044.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.96}} | {2533465/proyecto_INICIO, 2533465/proyecto_FIN, 2533465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202541355 | Proyecto de inversión | 789498.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789498.83, modificado:789185.03}} | Construcción De Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias En Calle De La Purificadora En La Localidad De Agua Caliente De Garate Municipio De Concordia Sinaloa - 35357 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 35357 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:Calle la purificadora Pueblo agua caliente de garate 82660 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA ENTRE Calle sin nombre Y Calle Álvaro Obregón la plaza de la localidad de agua caliente de garate al margen izquierdo al, lon:-106.08619842, lat:23.16612296}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 789185.03 | 789185.03 | 789185.03 | 789185.03 | 789185.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-005-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:789498.83, importe_modificado:789185.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {2541355/proyecto_INICIO, 2541355/proyecto_FIN, 2541355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202541356 | Proyecto de inversión | 1208895.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208895.79, modificado:1095959.87}} | Alumbrado Público En Carretera México 40 En La Localidad De Malpica Concordia Estado De Sinaloa - 42261 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 42261 | S | 303 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:Boulevard malpica Pueblo malpica 82646 MALPICA, CONCORDIA ENTRE Calle Adolfo López Mateos Y Calle Emiliano Zapata Boulevard malpica Al pasar por la carretera México 40 nos topamos con el boulevard Malpica en la Comunidad de Malpic, lon:-106.12835486, lat:23.25196178}} | 2025-06-27 | 2025-07-31 | 1095959.87 | 1095959.87 | 1095959.87 | 1095959.87 | 1095959.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-008-2025, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:Municipio de Concordia Sinaloa, monto:1208895.79, importe_modificado:1208895.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2541356/proyecto_INICIO, 2541356/proyecto_PROCESO, 2541356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585852 | Proyecto de inversión | 683680.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683680.16, modificado:744721.48}} | Construcción De Alcantarilla Sobre Boulevard Ing. Cesar Octavio Ramos Valdés Sobre La Carretera Mazatlán Durango En La Heroica Ciudad Concordia, Sinaloa - 101479 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 101479 | S | 57 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Ing. Cesar Octavio Ramos Valdés Colonia Colonia Estadio 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle de la juventud Y Calle Prolongación Isidoro Peraza Calle la via Por la cartera Durango Mazatlán En la colonia , lon:-106.06448693, lat:23.28630259}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 744721.48 | 744721.48 | 744721.48 | 744721.48 | 744721.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-009-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:683680.16, importe_modificado:683680.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2585852/proyecto_INICIO, 2585852/proyecto_PROCESO, 2585852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202533467 | Proyecto de inversión | 1951968.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951968.16, modificado:1951968.16}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Juan Rodolfo López Monroy Entre Calle Juárez Y Callejón Sin Nombre En La Localidad De Zavala, Municipio De Concordia, Sinaloa - 40317 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 40317 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.15, meta_modificada:854.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:Calle Juan Rodolfo López Monroy Pueblo Zavala 82604 ZAVALA, CONCORDIA ENTRE Callejón sin nombre Y Calle Angel Flores Calle Benito Juarez En La Localidad De Zavala Concordia Al Llegar Al Pueblo Al Margen Derecho Se Localiza El , lon:-106.11329397, lat:23.35116338}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 1951968.16 | 1951968.16 | 1951968.16 | 1951968.16 | 1951968.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-002-2025, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:Municipio de Concordia Sinaloa, monto:1951968.16, importe_modificado:1951968.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.15}} | {2533467/proyecto_INICIO, 2533467/proyecto_PROCESO, 2533467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202543734 | Proyecto de inversión | 147753.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147753.27, modificado:147706.14}} | Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Mártir Entre Calle San Sebastián Y Fin De Calle En Colonia San Sebastián En La Heroica Ciudad Concordia - 41417 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 41417 | S | 24 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle martir Colonia san sebastian 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Callejón martir Y Calle san sebastian Calle el brujo por la carretera concordia tepuxta al margen izquierdo se localiza la calle San Sebastián ense, lon:-106.06741506, lat:23.29418184}} | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 147706.14 | 147706.14 | 147706.14 | 147706.14 | 147706.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-002-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de Concordia Sinaloa, monto:147753.27, importe_modificado:147706.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2543734/proyecto_INICIO, 2543734/proyecto_FIN, 2543734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585850 | Proyecto de inversión | 1642512.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642512.94, modificado:1642493.95}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA - 91984 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 91984 | S | 814 | 902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:Callejón planta tratadora Pueblo mesillas 82680 MESILLAS, CONCORDIA ENTRE Callejón camino a la planta tratadora Y camino al campo de futbol rumbo al rio se localiza la planta tratadora en total abandono por lo que se realiza la re, lon:-106.04300528, lat:23.24965356}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 1642493.95 | 1642493.95 | 1642493.95 | 1642493.95 | 1642493.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-011-2025, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:1642512.94, importe_modificado:1642512.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2585850/proyecto_INICIO, 2585850/proyecto_FIN, 2585850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585859 | Proyecto de inversión | 902024.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902024.99, modificado:896326.66}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Morelos Entre Calle Antonio Rosales Y Calle Sin Nombre De La Localidad Del Verde Municipio De Concordia Sinaloa - 45905 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 45905 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.71, meta_modificada:439.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:Calle Morelos Pueblo El Verde 82648 EL VERDE, CONCORDIA ENTRE Calle Antonio Rosales Y Calle la colmena Calle hidalgo en la localidad del verde se ingresa por la calle Benito Juárez y a la altura de la escuela primaria llegamos al , lon:-106.1345184, lat:23.36368227}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 896326.66 | 896326.66 | 896326.66 | 896326.66 | 896326.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-010-2025, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:902024.99, importe_modificado:902024.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.71}} | {2585859/proyecto_INICIO, 2585859/proyecto_FIN, 2585859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585860 | Proyecto de inversión | 942594.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942594.98, modificado:942589.5}} | Construcción de gradas de concreto Y Techumbre metálica en estadio de béisbol En la localidad de la Embocada Municipio de concordia Sinaloa - 95043 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 95043 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.9, meta_modificada:109.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:56, direccion:Callejón Rumbo al estadio de beisbol Ranchería La Embocada 82605 LA EMBOCADA, CONCORDIA ENTRE Callejón rumbo al estadio de beisbol Y cruzando el Arroyo Allí encuentra 1 la calle que va al rumbo al estadio de béisbol En la localida, lon:-106.14858514, lat:23.25067112}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 942589.5 | 942589.5 | 942589.5 | 942589.5 | 942589.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-014-2025, contratista:JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:942594.98, importe_modificado:942594.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.9}} | {2585860/proyecto_PROCESO, 2585860/proyecto_INICIO, 2585860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250202541357 | Proyecto de inversión | 1330033.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330033.18, modificado:1321069.19}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Donaciano Garzón Entre Calle La Vía Y Arroyo Concordia En Cabecera Municipal De Concordia Sinaloa - 40974 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 40974 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.28, meta_modificada:579.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Donaciano Garzón Colonia Los Ranchitos 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle Boulevard Ing. cesar Octavio Ramos Y Calle Margarita Maza de Juarez Calle Calle del Rio Llegando Por La Carretera México 40 En La D, lon:-106.06683485, lat:23.28470412}} | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 1321069.19 | 1321069.19 | 1321069.19 | 1321069.19 | 1321069.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-003-2025, contratista:OSCAR LIZARRAGA TISNADO, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:1330033.18, importe_modificado:1330033.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.28}} | {2541357/proyecto_INICIO, 2541357/proyecto_PROCESO, 2541357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585851 | Proyecto de inversión | 1278286.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278286.6, modificado:1242076.69}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre Entre Calle Pavimentada Rumbo Al Panteón En La Localidad De La Concepción Municipio De Concordia Sinaloa - 46097 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 46097 | S | 49 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.02, meta_modificada:550.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Calle sin nombre Pueblo la Concepcion 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA ENTRE Calle del tanque del agua Y Calle del panteón Calle sin nombre La carretera que conduce a la localidad de la concepción del margen izquierdo, lon:-106.17011834, lat:23.39581091}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 1242076.69 | 1242076.69 | 1242076.69 | 1242076.69 | 1242076.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-005-2025, contratista:JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES, convocante:Municipio de Concordia Sinaloa, monto:1278285.6, importe_modificado:1278285.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.02}} | {2585851/proyecto_PROCESO, 2585851/proyecto_FIN, 2585851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SIN250302585862 | Proyecto de inversión | 1148571.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148571.98, modificado:1148524.83}} | Construccion de pavimento hidráulico en callejón doctor Rubí entre Calle Cristóbal Colón y calle Álvaro Obregón en la localidad de agua caliente de Gárate municipio de concordia a Sinaloa - 61513 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 61513 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.09, meta_modificada:404.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:Callejón doctor Rubi Pueblo Agua Caliente de Garate 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA ENTRE Calle Alvaro Obregon Y Calle Cristóbal Colon Calle Vicente Guerrero por la calle Vicente Guerrero a un costado del , lon:-106.08519158, lat:23.16366279}} | 2025-07-28 | 2025-08-29 | 1148524.83 | 1148524.83 | 1148524.83 | 1148524.83 | 1148524.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-013-2025, contratista:JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES, convocante:Municipio de concordia sinaloa, monto:1148571.98, importe_modificado:1148571.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.09}} | {2585862/proyecto_PROCESO, 2585862/proyecto_INICIO, 2585862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SIN250202533463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1663958.52 | 1663952.59
SIN250202533462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1245450.29 | 1245450.29
SIN250202533468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240542.94 | 240465.65
SIN250302585853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166957.8 | 166957.8
SIN250302585858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2298538.69 | 2283292.46
SIN250202533464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424431.65 | 424431.65
SIN250202533466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575577.27 | 575454.56
SIN250202541354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 996667.53 | 996666.09
SIN250302585855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354443.31 | 354442.9
SIN250302585856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870885.78 | 870875.94
SIN250302585861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1877476.83 | 1877476.48
SIN250202533461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317789.41 | 317707.71
SIN250302585854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1717662.92 | 1715401.27
SIN250302585857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208406.26 | 208339.56
SIN250402612219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609306.17 | 608733.2
SIN250202533465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249044.78 | 249044.79
SIN250202541355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 789498.83 | 789185.03
SIN250202541356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1208895.79 | 1095959.87
SIN250302585852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 683680.16 | 744721.48
SIN250202533467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1951968.16 | 1951968.16
SIN250202543734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147753.27 | 147706.14
SIN250302585850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1642512.94 | 1642493.95
SIN250302585859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 902024.99 | 896326.66
SIN250302585860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 942594.98 | 942589.5
SIN250202541357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1330033.18 | 1321069.19
SIN250302585851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1278286.6 | 1242076.69
SIN250302585862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1148571.98 | 1148524.83

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN250202533463 | Metros lineales | 450 | 450
SIN250202533462 | Metros Cuadrados | 429 | 429
SIN250202533468 | Metros lineales | 153 | 153
SIN250302585853 | Metros Cuadrados | 69.06 | 69.06
SIN250302585858 | Metros lineales | 660 | 660
SIN250202533464 | Metros lineales | 357 | 357
SIN250202533466 | Metros lineales | 132 | 132
SIN250202541354 | Metros Cuadrados | 560 | 560
SIN250302585855 | Metros Cuadrados | 132.61 | 132.61
SIN250302585856 | Metros Cuadrados | 439 | 439
SIN250302585861 | Metros Cuadrados | 1078.6 | 1078.6
SIN250202533461 | Metros lineales | 231 | 231
SIN250302585854 | Metros Cuadrados | 813.22 | 813.22
SIN250302585857 | Metros lineales | 103 | 103
SIN250402612219 | Metros lineales | 117 | 117
SIN250202533465 | Metros Cuadrados | 111.96 | 111.96
SIN250202541355 | Metros lineales | 231 | 231
SIN250202541356 | Metros lineales | 700 | 700
SIN250302585852 | Metros lineales | 90 | 90
SIN250202533467 | Metros Cuadrados | 854.15 | 854.15
SIN250202543734 | Metros lineales | 75 | 75
SIN250302585850 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
SIN250302585859 | Metros Cuadrados | 439.71 | 439.71
SIN250302585860 | Metros Cuadrados | 109.9 | 109.9
SIN250202541357 | Metros Cuadrados | 579.28 | 579.28
SIN250302585851 | Metros Cuadrados | 550.02 | 550.02
SIN250302585862 | Metros Cuadrados | 404.09 | 404.09

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN250202533463 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | Calle Donato Guerra Pueblo Mesillas 82680 MESILLAS, CONCORDIA ENTRE Calle Damian Carmona Y Calle Camino a los Ciruelos Calle Angel Flores carretera que conduce a la Comunidad de los ciruelos para escasos 20 m de salida se local | -106.0446 | 23.246
SIN250202533462 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Calle Rodrigo Valdes Colonia Los Ranchitos 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle La Via Y Calle revolucion Calle Rodrigo Valdes Ingreso Por La Carretera Vieja A La Localidad De Mesillas Concordia La Primera Cuadra | -106.0624 | 23.2857
SIN250202533468 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Calle Eleodoro Vizcarra Colonia San Sebastián 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle san sebastian Y Calle Eleodoro Vizcarra ingresando por la carretera estatal concordia tepuxta a un kilómetro al margen izquierd | -106.0652 | 23.2962
SIN250302585853 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | Callejón sin nombre Pueblo Mesillas 82680 MESILLAS, CONCORDIA ENTRE Calle Sin nombre Y Calle alvaro obregon Calle miguel hidalgo Una cuadra antes de llegar a la plaza Se localiza la calle sin nombre Donde se localiza el jardín de | -106.0479 | 23.2468
SIN250302585858 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Calle Margarita Maza de Juárez Colonia Los ranchitos 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Boulevard Cesar Octavio Ramos Valdez Y Calle La vía Calle Margarita Maza de Juárez Frente al Banco de Bienestar de la heroica ciu | -106.0645 | 23.2863
SIN250202533464 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Calle San Sebastian Colonia San Sebastian 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle San Sebastian Y Calle a las Balamas Calle el brujo Entrada Por La Calle San Sebastián Por La Carretera Concordia Tepuxta A Un Kilóme | -106.0671 | 23.2952
SIN250202533466 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Callejón puente juarez Colonia San Sebastián 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Callejón puente juarez Y Calle diez norte Calle sin nombre Ingresar por la calle Isidoro Peraza la parte de atrás se encuentra la call | -106.0677 | 23.2914
SIN250202541354 | Sinaloa | Concordia | Santa Catarina | Calle calle del tanque Ranchería Santa Catarina 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA ENTRE Calle principal Y Calle calle sin nombre a se ingresa por la carretera concordia-tepuxta antes de llegar a la población del verde concordia al m | -106.0815 | 23.4105
SIN250302585855 | Sinaloa | Concordia | La Concepción (La Barrigona) | Calle Sin Nombre Pueblo LaConcepcion 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA ENTRE Calle Jesus Garcia Y Calle Benito Juarez Calle Sin Nombre En la calle Jesús García Se localiza la plaza principal de la localidad la concepci | -106.1684 | 23.3942
SIN250302585856 | Sinaloa | Concordia | El Verde | Calle hidalgo Pueblo El Verde 82648 EL VERDE, CONCORDIA ENTRE Calle Antonio Rosales Y Calle la colmena Calle Morelos llegando por la calle Benito Juárez una cuadra más de la escuela primaria del margen izquierdo se localiza la cal | -106.1348 | 23.3632
SIN250302585861 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | Calle Vicente Guerrero Pueblo Mesillas 82680 MESILLAS, CONCORDIA ENTRE Calle Damian Carmona Y Calle Narciso Mendoza Calle Venustiano Carranza La localidad de mesillas por la calle Miguel Hidalgo al llegar a la plaza vuelta a la iz | -106.0472 | 23.2458
SIN250202533461 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | Calle la puficadora Pueblo agua caliente de garate 82660 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA ENTRE Calle sin nombre Y Calle Álvaro obregón por la plaza de la localidad de agua caliente de garate al margen izquie | -106.0861 | 23.1662
SIN250302585854 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Calle lomas del sol Colonia Villas de Guadalupe 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle Adolfo López Mateos Y Calle Miguel Hidalgo Calle San Sebastián A la llegada de la heroica ciudad concordia del margen derecho es | -106.0692 | 23.2792
SIN250302585857 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Calle Calle Alheli Colonia Jardines de la Loma 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Boulevard Ing Cesar Octavio Ramos Valdés Y Calle violeta Calle Mexico Carretera concordia mesillas para el acceso principal primer call | -106.0578 | 23.2882
SIN250402612219 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | Calle Damian Carmona Pueblo Mesillas 82680 MESILLAS, CONCORDIA ENTRE Calle Damian Carmona Y Calle Guadalupe Victoria Calle Angel Flores La ubicación de la obra es conocida como las cuatro esquinas En la localidad de Mesillas conco | -106.0462 | 23.2461
SIN250202533465 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Calle calle 32 Colonia Los Ranchitos 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle Margarita Maza de Juarez Y Calle calle jose pantoja Calle calle 34 Al Llegar A La Heroica Ciudad Concordia Al Margen Derecho Se Localiza | -106.0632 | 23.285
SIN250202541355 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | Calle la purificadora Pueblo agua caliente de garate 82660 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA ENTRE Calle sin nombre Y Calle Álvaro Obregón la plaza de la localidad de agua caliente de garate al margen izquierdo al | -106.0862 | 23.1661
SIN250202541356 | Sinaloa | Concordia | Malpica | Boulevard malpica Pueblo malpica 82646 MALPICA, CONCORDIA ENTRE Calle Adolfo López Mateos Y Calle Emiliano Zapata Boulevard malpica Al pasar por la carretera México 40 nos topamos con el boulevard Malpica en la Comunidad de Malpic | -106.1284 | 23.252
SIN250302585852 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Boulevard Ing. Cesar Octavio Ramos Valdés Colonia Colonia Estadio 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle de la juventud Y Calle Prolongación Isidoro Peraza Calle la via Por la cartera Durango Mazatlán En la colonia | -106.0645 | 23.2863
SIN250202533467 | Sinaloa | Concordia | Zavala | Calle Juan Rodolfo López Monroy Pueblo Zavala 82604 ZAVALA, CONCORDIA ENTRE Callejón sin nombre Y Calle Angel Flores Calle Benito Juarez En La Localidad De Zavala Concordia Al Llegar Al Pueblo Al Margen Derecho Se Localiza El | -106.1133 | 23.3512
SIN250202543734 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Calle martir Colonia san sebastian 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Callejón martir Y Calle san sebastian Calle el brujo por la carretera concordia tepuxta al margen izquierdo se localiza la calle San Sebastián ense | -106.0674 | 23.2942
SIN250302585850 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | Callejón planta tratadora Pueblo mesillas 82680 MESILLAS, CONCORDIA ENTRE Callejón camino a la planta tratadora Y camino al campo de futbol rumbo al rio se localiza la planta tratadora en total abandono por lo que se realiza la re | -106.043 | 23.2497
SIN250302585859 | Sinaloa | Concordia | El Verde | Calle Morelos Pueblo El Verde 82648 EL VERDE, CONCORDIA ENTRE Calle Antonio Rosales Y Calle la colmena Calle hidalgo en la localidad del verde se ingresa por la calle Benito Juárez y a la altura de la escuela primaria llegamos al | -106.1345 | 23.3637
SIN250302585860 | Sinaloa | Concordia | La Embocada | Callejón Rumbo al estadio de beisbol Ranchería La Embocada 82605 LA EMBOCADA, CONCORDIA ENTRE Callejón rumbo al estadio de beisbol Y cruzando el Arroyo Allí encuentra 1 la calle que va al rumbo al estadio de béisbol En la localida | -106.1486 | 23.2507
SIN250202541357 | Sinaloa | Concordia | Heroica Ciudad Concordia | Calle Donaciano Garzón Colonia Los Ranchitos 82600 HEROICA CIUDAD CONCORDIA, CONCORDIA ENTRE Calle Boulevard Ing. cesar Octavio Ramos Y Calle Margarita Maza de Juarez Calle Calle del Rio Llegando Por La Carretera México 40 En La D | -106.0668 | 23.2847
SIN250302585851 | Sinaloa | Concordia | La Concepción (La Barrigona) | Calle sin nombre Pueblo la Concepcion 82640 LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA), CONCORDIA ENTRE Calle del tanque del agua Y Calle del panteón Calle sin nombre La carretera que conduce a la localidad de la concepción del margen izquierdo | -106.1701 | 23.3958
SIN250302585862 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente de Gárate (Agua Caliente) | Callejón doctor Rubi Pueblo Agua Caliente de Garate 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA ENTRE Calle Alvaro Obregon Y Calle Cristóbal Colon Calle Vicente Guerrero por la calle Vicente Guerrero a un costado del | -106.0852 | 23.1637

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN250202533463 | Obra | JUMAPAC-MCS-003-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de Concordia Sinaloa | 1663958.52 | 1663958.52
SIN250202533462 | Obra | FISM-MCS-001-2025 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | Municipio de Concordia Sinaloa | 1245450.29 | 1245450.29
SIN250202533468 | Obra | JUMAPAC-MCS-007-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de Concordia Sinaloa | 240542.94 | 240465.65
SIN250302585853 | Obra | FISM-MCS-015-2025 | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES | Municipio de concordia sinaloa | 166957.8 | 166957.8
SIN250302585858 | Obra | JUMAPAC-MCS-012-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de concordia sinaloa | 2283751.03 | 2283292.46
SIN250202533464 | Obra | JUMAPAC-MCS-001-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de Concordia Sinaloa | 424431.65 | 424431.65
SIN250202533466 | Obra | JUMAPAC-MCS-006-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de concordia sinaloa | 575577.27 | 575454.56
SIN250202541354 | Obra | FISM-MCS-004-2025 | FELIPE SOTO BERNAL | Municipio de Concordia Sinaloa | 996667.53 | 996667.53
SIN250302585855 | Obra | FISM-MCS-006-2025 | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES | Municipio de concordia sinaloa | 354442.9 | 354442.9
SIN250302585856 | Obra | FISM-MCS-009-2025 | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES | Municipio de Concordia Sinaloa | 870885.78 | 870885.78
SIN250302585861 | Obra | FISM-MCS-012-2025 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | Municipio de concordia sinaloa | 1877476.48 | 1877476.48
SIN250202533461 | Obra | JUMAPAC-MCS-004-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de concordia sinaloa | 317789.41 | 317707.71
SIN250302585854 | Obra | FISM-MCS-011-2025 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | Municipio de concordia sinaloa | 1717662.92 | 1717662.92
SIN250302585857 | Obra | JUMAPAC-MCS-008-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de concordia sinaloa | 208406.26 | 208406.26
SIN250402612219 | Obra | JUMAPAC-MCS-010-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de concordia sinaloa | 609306.17 | 608733.2
SIN250202533465 | Obra | FISM-MCS-007-2025 | JOSE ALFREDO GARCIA TIRADO | Municipio de concordia sinaloa | 249044.79 | 249044.79
SIN250202541355 | Obra | JUMAPAC-MCS-005-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de concordia sinaloa | 789498.83 | 789185.03
SIN250202541356 | Obra | FISM-MCS-008-2025 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | Municipio de Concordia Sinaloa | 1208895.79 | 1208895.79
SIN250302585852 | Obra | JUMAPAC-MCS-009-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de concordia sinaloa | 683680.16 | 683680.16
SIN250202533467 | Obra | FISM-MCS-002-2025 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | Municipio de Concordia Sinaloa | 1951968.16 | 1951968.16
SIN250202543734 | Obra | JUMAPAC-MCS-002-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de Concordia Sinaloa | 147753.27 | 147706.14
SIN250302585850 | Obra | JUMAPAC-MCS-011-2025 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | Municipio de concordia sinaloa | 1642512.94 | 1642512.94
SIN250302585859 | Obra | FISM-MCS-010-2025 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | Municipio de concordia sinaloa | 902024.99 | 902024.99
SIN250302585860 | Obra | FISM-MCS-014-2025 | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES | Municipio de concordia sinaloa | 942594.98 | 942594.98
SIN250202541357 | Obra | FISM-MCS-003-2025 | OSCAR LIZARRAGA TISNADO | Municipio de concordia sinaloa | 1330033.18 | 1330033.18
SIN250302585851 | Obra | FISM-MCS-005-2025 | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES | Municipio de Concordia Sinaloa | 1278285.6 | 1278285.6
SIN250302585862 | Obra | FISM-MCS-013-2025 | JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES | Municipio de concordia sinaloa | 1148571.98 | 1148571.98

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN250202533463 | 2025 | 5 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
SIN250202533462 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 429 | 100
SIN250202533468 | 2025 | 5 | Metros lineales | 153 | 153 | 153 | 100
SIN250302585853 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.06 | 69.06 | 69.06 | 100
SIN250302585858 | 2025 | 5 | Metros lineales | 660 | 660 | 660 | 100
SIN250202533464 | 2025 | 5 | Metros lineales | 357 | 357 | 357 | 100
SIN250202533466 | 2025 | 5 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
SIN250202541354 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
SIN250302585855 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 132.61 | 132.61 | 132.61 | 100
SIN250302585856 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 439 | 439 | 439 | 100
SIN250302585861 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1078.6 | 1078.6 | 1078.6 | 100
SIN250202533461 | 2025 | 5 | Metros lineales | 231 | 231 | 231 | 100
SIN250302585854 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 813.22 | 813.22 | 813.22 | 100
SIN250302585857 | 2025 | 5 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
SIN250402612219 | 2025 | 5 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
SIN250202533465 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 100
SIN250202541355 | 2025 | 5 | Metros lineales | 231 | 231 | 231 | 100
SIN250202541356 | 2025 | 5 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
SIN250302585852 | 2025 | 5 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
SIN250202533467 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 854.15 | 854.15 | 854.15 | 100
SIN250202543734 | 2025 | 5 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
SIN250302585850 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 5400 | 100
SIN250302585859 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 439.71 | 439.71 | 439.71 | 100
SIN250302585860 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 100
SIN250202541357 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 579.28 | 579.28 | 579.28 | 100
SIN250302585851 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 550.02 | 550.02 | 550.02 | 100
SIN250302585862 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 404.09 | 404.09 | 404.09 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".